## Worksheet
Empresa | Hospital San José del Guaviare
Usuario | Jairo Humberto Torres Jimenez
Fecha | 2022-05-11 02:56 PM
Sistema | Riesgos de Gestión 2022

## Matriz de riesgo
Clasificación | Grupo | Unidad de riesgo | Cod | Descripción del riesgo | Orígen | Impacto | Causa raíz | Clasificación del riesgo | Frecuencia | ID | Código | Nombre | Descripción | Observaciones | Fecha inicial planeada | Fecha final planeada | Fecha inicial real | Fecha final real | Estado | Avance | Atraso (días) | Responsable | Último seguimiento | Último seguimiento (Fecha) | Último seguimiento (Hora) | Probabilidad (Riesgo inherente) | Impacto (Riesgo inherente) | Nivel de Riesgo (Riesgo inherente) | Tratamiento del Riesgo (Riesgo inherente) | Probabilidad (Riesgo residual) | Impacto (Riesgo residual) | Nivel de Riesgo (Riesgo residual) | Tratamiento del Riesgo (Riesgo residual)
Estratégico | GESTIÓN DE MERCADEO | Mercadeo | 050 | Posibilidad de tergiversar información de los servicios de salud, por parte de los usuarios y/o medios de comunicación (emisoras locales y redes sociales), lo cual afecta la imagen de la entidad. |  | Afectación reputacional | Desconocimiento por parte de los usuarios y/o medios de comunicación sobre los procesos y procedimientos que desarrolla la entidad | Gestión | La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta 1 vez al mes y al año 12 veces | 2719 | 01 | El lider del proceso de comunicación realizará programas radiales sobre los diferentes procesos y procedimientos de la entidad para conocimiento de los usuarios | Evidencia: Informe técnico donde se evidencie las temáticas de trabajo de los programas radiales (emisoras locales) |  | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2022-04-19 |  | Ejecución | 20% |  | Liza Mayerly Zarta Velez | TEMAS PROGRAMAS RADIALES. | 2022-04-19 | Liza Mayerly Zarta Velez | Baja - 40% | Mayor - 80% | Alto | Evitar | Baja - 40% | Mayor - 80% | Alto | Evitar
Estratégico | GESTIÓN DE MERCADEO | Mercadeo | 053 | Desconocimiento del mercado para brindar servicios de salud oportunos para los usuarios de la ese. Hospital San José del Guaviare |  | Afectación reputacional | No implementación de estrategias de investigación de mercado | Gestión | La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta como máximo 12 veces al año | 2722 | 01 | El lider del proceso de Planeación deberá Implementar un sondeo de mercado trimestralmente para brindar servicios de acuerdo a las condiciones de mercado | Evidencia: Informe del sondeo de mercado |  | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  |  | Planeación | 0% |  | Viviana Andrea Mejía Pérez |  |  |  | Muy baja -20% | Mayor - 80% | Alto | Reducir | Muy baja -20% | Mayor - 80% | Alto | Reducir
Estratégico | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Seguridad y Salud en el Trabajo | 071 | Afectación del clima laboral por la debilidad de trabajo en equipo, intolerancia y falta de respeto al compañero de trabajo. |  | Afectación reputacional | 1- Factores familiares y/o laborales, que influyen en la ejecución de las actividades propias del trabajo. | Gestión | La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta 24 veces al año. | 2774 | 01 | El lider del proceso deberá realizar una mesa de trabajo con el area deTalento Humano, para articular actividades en beneficio de la salud mental de los trabajadores, de acuerdo al diagnostico que arrojo el Sistema de Vigilancia Epidemiologico para Riesgo Psicosocial de la E.S.E Hospital San Jose del Guaviare, de igual forma se realizará un diagnostico de clima laboral en dos servicios asistenciales, el cual sera entregado en el segundo semestre de la vigencia 2022. | Evidencia: 1-Acta de la mesa de trabajo con los compromisos acordados con el area de Talento Humano. 2-Diagnostico de clima laboral de dos servicios asistenciales. |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Planeación | 0% |  | Brisa Marina Diaz Melo |  |  |  | Media - 60% | Mayor - 80% | Alto | Reducir | Media - 60% | Mayor - 80% | Alto | Reducir
Estratégico | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Talento Humano | 039 | Desconocimiento general de la operación institucional, debido a la poca adherencia del proceso de inducción y reinducción a servidores y contratistas que laboran en la entidad lo cual ocasiona reprocesos que generan consecuencias negativas y aumenta la carga de trabajo en los colaboradores. |  | Afectación reputacional | 1-Debil implementación del Manual de Inducción y Reinducción a servidores y contratistas de la entidad 2-Poca adherencia del manual de inducción y reinducción por parte de los lideres de área. | Gestión | La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta como mínimo 8 veces al mes y al año 96 veces | 2707 | 01 | El líder del área de gestión de Talento Humano, deberá hacer seguimiento a los lideres de área o proceso sobre el impacto y eficiencia del objetivo del proceso durante la inducción y reinducción a los servidores y contratistas, con el objeto de mejorar el logro del cumplimiento de metas institucionales | Evidencia: Encuesta de autoevaluación a lideres de las áreas sobre impacto de inducción y reinducción con su respectivo análisis. |  | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  |  | Planeación | 0% |  | Dora Cuadrado Orjuela |  |  |  | Media - 60% | Mayor - 80% | Alto | Reducir | Baja - 40% | Mayor - 80% | Alto | Reducir
Apoyo | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Gestión Documental | 072 | Posibilidad de pérdida de la memoria histórica de la entidad (documentos para la cultura, la ciencia, y la investigación), debido a la inexistencia de las TVD (Tablas de valoración documental) |  | afectación reputacional | 1-debilidad en el proceso de intervención de documentos que no cuentan con criterio archivístico (fondos acumulados) por parte de los funcionarios de la entidad | Gestión | La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta 20 veces al año. | 2775 | 01 | El lider del proceso debera realizar la intervención de los fondos acumulados (clasificación, ordenación, organización y descripción de información) de acuerdo a la normatividad archivistica la cual sera presentada mediante un informe con sus respectivas evidencias, registro fotografico y los (FUID) formato unico de inventario documental, con el fin de propender la conservación y preservación de la memoria institucional. | Evidencia: Presentación de informe con evidencias de las actividades desarrolladas en la intervención de fondos acumulados (anexos registro fotográficos) 2-FUID (formato único de inventarios documental) debidamente diligenciado. |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-05-05 |  | Ejecución | 33% |  | Adriana Montañez | A continuación se presenta informe con evidencias sobre el proceso de intervención de fondos acumulados que se está llevando a cabo en la entidad durante el primer cuatrimestre de la vigencia, esto con el fin de mitigar el riesgo de gestión identificado. | 2022-05-05 | Adriana Montañez | Baja - 40% | Menor - 40% | Medio | Reducir | Baja - 40% | Menor - 40% | Medio | Reducir
Apoyo | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Servicio de Alimentación | 064 | Posibilidad de infección de pacientes hospitalizados por enfermedades transmitidas por alimentos. |  | Afectación reputacional | inadecuada manipulación de alimentos dentro del proceso de elaboración de las dietas | Gestión | La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta 2 veces al año | 2756 | 01 | El lider del proceso realzará capacitación sobre buenas practicas de manufactura al personal manipulador de alimentos que opera en el servicio, con el fin de establecer un producto inocuo al paciente hospitalizado | Evidencia: Acta de Socialización de los temas tratados y compromisos acordados |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Planeación | 0% |  | Luz Miryam Meneses Arias |  |  |  | Muy baja -20% | Menor - 40% | Bajo | Evitar | Muy baja -20% | Menor - 40% | Bajo | Evitar
Apoyo | GESTIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS | Control Interno Disciplinario | 057 | Posibilidad de desviación de la función disciplinaria por conductas inapropiadas al emitir fallos para beneficio de un interés particular. |  | Afectación reputacional | 1- Inoportuna objetividad e imparcialidad en el desarrollo de la función disciplinaria. 2- Violación del debido proceso. | Gestión | La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta 15 veces al año. | 2750 | 01 | El profesional del proceso deberá emitir los autos de conformidad con lo establecido en la ley 1952 de 2019 reformada por la ley 2094 de 2021 y demás normas concordantes. | Evidencia: Informe semestral del estado actual de procesos. |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-03-30 |  | Ejecución | 25% |  | Paula Andrea Lozano Mendoza | Informe estado procesos Disciplinarios primer trimestre 2021 | 2022-03-30 | Paula Andrea Lozano Mendoza | Baja - 40% | Menor - 40% | Medio | Evitar | Baja - 40% | Menor - 40% | Medio | Evitar
Apoyo | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Costos | 055 | Posibilidad de recibir cotizaciones que no cumplen con las especificaciones solicitadas en la necesidad debido a que el área responsable no verifica la información que envía. |  | Afectación reputacional | Debilidad en la revisión de las cotizaciones con respecto a la necesidad a contratar | Gestión | La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta 108 veces al año | 2748 | 01 | El lider del proceso de gestión de costos, realizara notificación a traves de los canales de comuncación institucional (correo electronico), donde se informa al área responsable las inconsistencias de las cotizaciones con respecto a la necesidad. | Evidencia: Informe técnico donde se evidencie el registro de notificaciones a las área responsables sobre las inconsistencias encontradas en las cotizaciones |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Planeación | 0% |  | Yenny Murcia |  |  |  | Media - 60% | Menor - 40% | Medio | Reducir | Baja - 40% | Menor - 40% | Medio | Reducir
Apoyo | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Tecnología Informática | 077 | Posibilidad de pérdida de información del software Dinámica Gerencial, el cual permite gestionar los datos generados por los distintos procesos administrativos y asistenciales de la entidad. No crear copias de seguridad que respalden la información generada. |  | Afectación reputacional | Debilidad en la generación de backups de la información del software de Dinámica gerencial. | Gestión | La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta 12 veces al año. | 2781 | 01 | El líder del área de sistemas realizará copias de seguridad periódicas de la base de datos del software Dinámica Gerencial para evitar la pérdida de información. | Evidencia: Informe de seguimiento y verificación sobre las copias de seguridad realizadas del software Dinámica Gerencial. |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Planeación | 0% |  | JORGE ALEXIS PAZ BARRERA |  |  |  | Baja - 40% | Mayor - 80% | Alto | Evitar | Baja - 40% | Mayor - 80% | Alto | Evitar
Evaluación y control | GESTIÓN DE AUDITORÍAS | Auditoría de Cuentas Médicas | 056 | Posibilidad de no responder oportunamente a las glosas recibidas por alto flujo de empresas que podrían prescribir cuentas |  | Afectación reputacional | Debilidad en el número de personal y capacitación en gestión de glosas. | Gestión | La actividad que conlleva al riego se ejecuta 300 veces al año | 2749 | 01 | El lider del proceso deberá gestionar capacitaciones (en habilidades ofimáticas) para mejorar y optimizar la gestión de glosas | Evidencia: 1-Informe trimestral de la gestión de Auditoria de cuentas medicas 2-Listado de asistencias a las capacitaciones en herramientas ofimáticas |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-03-23 |  | Ejecución | 33% |  | Julián Andrés Salamanca Urquijo | Se carga evidencia de gestión para la capacitación en herramientas ofimaticas | 2022-03-23 | Julián Andrés Salamanca Urquijo | Media - 60% | Menor - 40% | Medio | Reducir | Baja - 40% | Menor - 40% | Medio | Reducir
Evaluación y control | GESTIÓN DE AUDITORÍAS | Auditoría Concurrente | 045 | Posibilidad de Subfacturación de servicios prestados durante la estancia hospitalaria. |  | Afectación reputacional | No registro en la historia clínica de los procedimientos y ayudas diagnosticas realizadas | Gestión | La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta como máximo 11636 veces al año | 2713 | 01 | El líder del proceso de auditoria concurrente deberá realizar el seguimiento diario de la historia clínica de los pacientes que ingresan a la E.S.E. Hospital San José del Guaviare. | Evidencia: Informe mensual de auditoria concurrente donde se evidencie el reporte de los hallazgos |  | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2022-02-01 |  | Ejecución | 33.32% |  | Thelma Hernández | INFORME DE AUDITORIA CONCURRENTE ABRIL 2022, REPORTE DE HALLAZGOS DE AUDITORIA | 2022-05-03 | Thelma Hernández | Muy alta - 100% | Catastrófico - 100% | Extremo | Reducir | Media - 60% | Catastrófico - 100% | Extremo | Reducir
Estratégico | GESTIÓN DE LA CALIDAD | Calidad | 065 | Posibilidad de no ejecución de la ruta critica (autoevaluación, selección, priorización, plan de mejoramiento y aprendizaje organizacional) del programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad (PAMEC). |  | Afectación reputacional | Desconocimiento del programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad por parte de los líderes de las áreas de la entidad. | Gestión | La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta 12 veces al año | 2764 | 01 | El equipo del área de Calidad debe Realizar asesorias y auditoria por grupos de estandar de acreditación, (Direccionamiento, Gerencia, Mejoramiento continuo, Ambiente fisico, Talento Humano, información, Tecnología y Cliente asistencial) para el mejoramiento continuo de la entidad. | Evidencia: 1-Actas de la asesoría y auditoria 2-informe anual de aprendizaje organizacional (se presentará en diciembre 31 de 2022). |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Planeación | 0% |  | Claudia Vanegas |  |  |  | Baja - 40% | Menor - 40% | Medio | Evitar | Baja - 40% | Menor - 40% | Medio | Evitar
Estratégico | GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Estadística | 061 | Posibilidad de entrega de historias clínicas, sin la debida documentación requerida de acuerdo a la resolución 1995 de 1999 |  | Afectación reputacional | Entrega de la historia clínica por parte del funcionario del área de estadística sin el diligenciamiento del formato establecido (Formato de solicitud de copia de historia clínica) | Gestión | La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta 365 veces al año. | 2754 | 01 | El líder de estadística realizará la socialización del manual de manejo de historias clínicas al personal del área de manera semestral, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos para la entrega de la historia clinica de acuerdo a la resolución 1995 de 1999 | Evidencia: 1- Listado de asistencia a la socialización 2-Registro fotográfico de la capacitación 2- Manual de manejo de historia clínica 3-Formato diligenciado de la solicitud de copia de la historia clínica |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Planeación | 0% |  | Álvaro Penagos |  |  |  | Media - 60% | Leve - 20% | Medio | Evitar | Baja - 40% | Leve - 20% | Bajo | Evitar
Estratégico | GESTIÓN DE LA CALIDAD | Gestión Ambiental | 078 | Posibilidad de inadecuada segregación de residuos biosanitarios, biodegradables y reciclables en el HSJG, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la resolución 1164 de 2002 y el Plan de gestión de residuos hospitalarios y similares (PGIRHS) adoptado por la entidad, lo cual genera un aumento en el costo por los residuos entregados a la empresa recolectora de biodegradables y biosanitarios (AMBIENTAR S.A.). |  | Afectación reputacional | Debilidad en la adherencia a la implementación de los lineamientos del (PGIRHS) | Gestión | La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta 700 veces al año. | 2782 | 01 | El profesional del Proceso de Gestion Ambiental realizara sencibilizacion mensual por cada uno de los servicios de las áreas administrativas y asistenciales de la ESE. Hospital San José del Guaviare sobre la adecuada segregación de los residuos biodegradebles, biosanitarios y reciclables, de acuerdo con la resolución 2184 de 2019 ( la cual establece el nuevo código de colores). | Evidencia: Informe con el desarrollo de las actividades de sensibilización en áreas asistenciales y administrativas. Listas de asistencia Registro fotográfico |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Planeación | 0% |  | Diana Marcela Saenz Castillo |  |  |  | Alta - 80% | Mayor - 80% | Alto | Reducir | Media - 60% | Mayor - 80% | Alto | Reducir
Estratégico | GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Gobierno en Línea | 049 | Posibilidad del no envió oportuno de la información mínima requerida para el cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información publica por parte de las áreas responsables que generan información. |  | Afectación reputacional | Debilidad en el manejo de la información de la ley de transparencia por parte de los líderes de los procesos de la entidad, lo cual impide el cumplimiento en la publicación de la información en pagina web institucional. | Gestión | La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta como máximo 2 veces al mes y al año 24 veces | 2718 | 01 | El lider de Gobierno digital relizara capacitación a los lideres de las áreas sobre el manejo y la importancia de la ley de transparencia y el envió oportuno de la información mínima requerida para su respectiva publicación y cumplimiento en pagina web. | Evidencia: Informe técnico con las evidencias sobre capacitación de la ley de transparencia y acceso a la información pública |  | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  |  | Planeación | 0% |  | Cristian David Enciso Gomez |  |  |  | Media - 60% | Mayor - 80% | Alto | Reducir | Baja - 40% | Mayor - 80% | Alto | Reducir
Estratégico | GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Planeación | 058 | Posibilidad de incumplimiento a las acciones formuladas en el plan de acción para alcanzar los objetivos estratégicos de la entidad. |  | Afectación reputacional | Debilidad en el seguimiento al cumplimiento de las acciones | Gestión | La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta 24 veces al año | 2751 | 01 | El lider del proceso deberá realizar seguimiento trimestral a las acciones y metas programadas en el plan de acción institucional para la vigencia 2022 | Evidencia: Informe de seguimiento trimestral donde se evidencie el cumplimiento de las acciones mediante el aplicativo Almera |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Planeación | 0% |  | Viviana Andrea Mejía Pérez |  |  |  | Baja - 40% | Mayor - 80% | Alto | Evitar | Muy baja -20% | Mayor - 80% | Alto | Evitar
Misional | GESTIÓN CLÍNICA Y SEGURIDAD DEL PACIENTE | Consulta Externa | 038 | Posibilidad de no cumplir con la oportunidad en la asignación de citas para especialidades básicas. |  | Afectación reputacional | Aumento de la demanda de servicios | Gestión | La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta como máximo 31 veces al año es decir 2,58 veces promedio mensual. | 2706 | 01 | El lider de consulta externa realizará un Informe trimestral de analisis de oportunidad, que servira de base para la toma de decisiones en la subgerencia de servicios de salud. | Evidencia: Informe trimestral de análisis de oportunidad. |  | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 2022-04-01 |  | Ejecución | 25% |  | Tatiana Pineda | INFORME DE ANALISIS DE INDICADORES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Primer trimestre del 2022 | 2022-04-08 | Tatiana Pineda | Media - 60% | Moderado - 60% | Medio | Reducir | Baja - 40% | Moderado - 60% | Medio | Reducir
Misional | GESTIÓN CLÍNICA Y SEGURIDAD DEL PACIENTE | Consulta Externa | 041 | Inasistencias de pacientes en las agendas programadas por la modalidad de telemedicina |  | Afectación Reputacional | Debilidad en el compromiso por parte del usuario para el cumplimiento de sus citas asignadas | Gestión | La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta como máximo 254 veces al año | 2709 | 01 | Implementar el seguimiento de las agendas programadas y establecer recordatorios periódicos a las citas agendadas a los usuarios. | Evidencia: 1-Ficha técnica del indicador de pacientes programados Vs inasistencias 2-Seguimiento de registro de recordatorios vía whatsapp y MSN |  | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  |  | Planeación | 0% |  | David Aníbal Nieves Bohórquez |  |  |  | Media - 60% | Leve - 20% | Medio | Reducir | Baja - 40% | Leve - 20% | Bajo | Reducir
Misional | GESTIÓN CLÍNICA Y SEGURIDAD DEL PACIENTE | Cirugía | 040 | Posibilidad de cancelar las cirugías programadas por la falta de insumos o problemas administrativos internos |  | Afectación reputacional | 1-Daño en el autoclave 2-Falta de insumos vitales del servicio 3- Ordenes descargadas por la EPS sin ser utilizados. | Gestión | La actividad que con leva al riesgo se ejecuta como máximo 10,6 veces al mes y al año 127,2 veces | 2708 | 01 | 1-El líder del proceso de cirugía informará a las áreas de almacén y farmacia (o a quién corresponda) sobre requerimientos adicionales de insumos y medicamentos necesarios para la realización de jornadas adicionales, asi como lo requerido para garantizar el mantenimiento del stock del servicio; de igual forma se realizará un reporte de los casos presentados mensualmente, en donde se encontraron novedades de las autorizaciones y procedimientos. | Evidencia: 1- matriz de pacientes con novedad. 2-Notificación de requerimientos de las necesidades. |  | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  |  | Planeación | 0% |  | Rossa Gabriella Rojas Moncada |  |  |  | Media - 60% | Mayor - 80% | Alto | Evitar | Baja - 40% | Mayor - 80% | Alto | Evitar
Misional | GESTIÓN CLÍNICA Y SEGURIDAD DEL PACIENTE | Epidemiología | 074 | Posibilidad de la generación de información no veraz y oportuna en los eventos de vigilancia en salud pública, debido a fallas en el proceso de inducción para el personal asistencial. |  | Afectación reputacional | Debilidad del recurso humano en la realización de las fichas epidemiológicas | Gestión | La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta 365 veces al año. | 2778 | 01 | El lider del proceso de epidemiologia realizará capacitación a personal asistencial e inducción al personal nuevo sobre la importancia de la notificación de eventos en salud publica y el correcto diligenciamiento de las fichas epidemiologicas; igualmente se notificará a la cordinación médica y a la subgerencia de servicios de salud la falta de notificación de eventos por parte de los médicos. | Evidencia: 1- Informe semestral sobre los hallazgos encontrados en los eventos de interés en salud publica en los servicios asistenciales. 2-capacitación a funcionarios del servicio asistencial 3- listados de asistencia a capacitación e inducción 4- notificación mensual a la subgerencia de servicios y coordinación medica 5-ficha de inspección en la búsqueda de eventos |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Planeación | 0% |  | Duffay Gonzalez |  |  |  | Media - 60% | Menor - 40% | Medio | Reducir | Baja - 40% | Menor - 40% | Medio | Reducir
Misional | GESTIÓN CLÍNICA Y SEGURIDAD DEL PACIENTE | Esterilización | 066 | Posibilidad de no contar con los equipos, ropería, accesorios y misceláneos estériles requeridos en los diferentes servicios para la atención. |  | Afectación reputacional | Debilidad en la celebración oportuna del contrato anual, para la realización del mantenimiento preventivo y correctivo de los autoclaves | Gestión | La actividad que conlleva al riego se ejecuta 12 veces al año. | 2766 | 01 | El lider del procceso de esterilización debera establecer la necesidad de suscribir el contrato de mantenimiento anual de las autoclaves; de igual forma debe presentar y reportar la novedad del daño generado en los equipos cada vez que se presente. | Evidencia: 1-Reporte de la novedad del daño en los equipos durante el transcurso de la vigencia. 2-Notificacion en medio físico o digital dirigido a la subgerencia administrativa y financiera con la necesidad de la celebración oportuna del contrato del autoclave. |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Planeación | 0% |  | Rossa Gabriella Rojas Moncada |  |  |  | Baja - 40% | Moderado - 60% | Medio | Evitar | Baja - 40% | Moderado - 60% | Medio | Evitar
Misional | GESTIÓN CLÍNICA Y SEGURIDAD DEL PACIENTE | Hospitalización | 075 | Posibilidad de que se presenten caídas de pacientes en el servicio |  | Afectación reputacional | Debilidad en la adherencia de protocolo de riesgo de caída por parte del personal de enfermería | Gestión | La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta 12 veces al año | 2779 | 01 | El lider del proceso deberá realizar la capcitación sobre el protocolo de riesgo de caida para el personal de enfermeria.-Hospitalización adultos | Evidencia: Ficha técnica de la capacitación |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Planeación | 0% |  | Gabriel Cardenas, Hugo Rosania |  |  |  | Baja - 40% | Menor - 40% | Medio | Evitar | Muy baja -20% | Menor - 40% | Bajo | Evitar
Misional | GESTIÓN CLÍNICA Y SEGURIDAD DEL PACIENTE | Imagenología | 070 | Posibilidad de exposición a la radiación por cada estudio radiológico por parte del personal del servicio. |  | Afectación reputacional | Radiación dispersa en la toma de imágenes diagnosticas | Gestión | La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta 10800 veces al año. | 2772 | 01 | El lider del proceso realizará rondas periódicas en el servicio de imagenología de manera aleatoria, con el fin de verificar la utilización de la medidas de protección por parte de los tecnólogos. | Evidencia: presentación y diligenciamiento del formato de inspección, para verificar el cumplimiento de las medidas de protección en el servicio de imagenología por parte de los tecnólogos. |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Planeación | 0% |  | Edith Milena Alvarez |  |  |  | Muy alta - 100% | Menor - 40% | Alto | Evitar | Media - 60% | Menor - 40% | Medio | Evitar
Misional | GESTIÓN CLÍNICA Y SEGURIDAD DEL PACIENTE | Imagenología | 070 | Posibilidad de exposición a la radiación por cada estudio radiológico por parte del personal del servicio. |  | Afectación reputacional | Radiación dispersa en la toma de imágenes diagnosticas | Gestión | La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta 10800 veces al año. | 2773 | 02 | Realizar el control de docimetría mensual de cada tecnólogo donde se verifica el nivel de radiación a la que se expone | Evidencia: Informe de docimetría mensual |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Planeación | 0% |  | Edith Milena Alvarez |  |  |  | Muy alta - 100% | Menor - 40% | Alto | Evitar | Media - 60% | Menor - 40% | Medio | Evitar
Misional | GESTIÓN CLÍNICA Y SEGURIDAD DEL PACIENTE | Laboratorio Clínico | 067 | Posibilidad de realizar procedimiento de toma de muestras incorrecto por parte del personal de enfermeria o laboratorio, lo que generaría falla en el diagnostico o demora en el tratamiento al paciente. |  | Afectación reputacional | 1. No adherencia al Manual de toma, procesamiento y transporte de muestras. 2.Debilidades en el proceso de inducción 3. Alta rotación del personal. | Gestión | La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta 600 veces al año. | 2767 | 01 | 1. Notificar al personal de manera inmediata las fallas presentadas, registrando en el libro de control, dar retroalimentación al personal que incurre en la falla sobre el manual de toma de muestras (gases arteriales), de igual manera realizar seguimiento de los hechos, reportar al referente de seguridad del paciente mediante software Almera. | Evidencia: 1-Formato de reporte, análisis y seguimiento al riesgo. 2- Copia registro en el libro de seguimiento al riesgo. |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Planeación | 0% |  | Alexandra Bonilla |  |  |  | Alta - 80% | Mayor - 80% | Alto | Evitar | Media - 60% | Mayor - 80% | Alto | Evitar
Misional | GESTIÓN CLÍNICA Y SEGURIDAD DEL PACIENTE | Referencia y Contra Referencia | 060 | Posibilidad de solicitud de remisiones de pacientes a un mayor nivel de complejidad con justificación clínica no pertinente |  | Afectación reputacional | Debilidad en el proceso de auditoria médica | Gestión | La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta 250 veces al año | 2753 | 01 | El líder del proceso de referencia debe realizar la revisión periódica de las remisiones de pacientes, para detectar inconsistencias en la justificación clínica no pertinente, así mismo debe solicitar al medico auditor la revisión de la remisión. | Evidencia: 1-Informe técnico de las causas detectadas a través de la lista de chequeo para evaluar la pertinencia de auditoria médica. |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Planeación | 0% |  | Fabian Caceres |  |  |  | Media - 60% | Mayor - 80% | Alto | Evitar | Media - 60% | Mayor - 80% | Alto | Evitar
Misional | GESTIÓN CLÍNICA Y SEGURIDAD DEL PACIENTE | Servicio Transfusional | 068 | Posibilidad de entregar Hemo componente incorrecto, lo cual generaría una posible Reacción Adversa a la Transfusión o evento adverso a paciente transfundido. |  | Afectación reputacional | 1. No adherencia al protocolo de Transfusión Sanguínea intrahospitalaria | Gestión | La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta 20 veces al año. | 2768 | 01 | 1. El líder del servicio Transfusional aplica de manera mensual formato Guia de inspección - ejercicio de trazabilidad, con el fin de verificar el correcto procedimiento establecido. | Evidencia: 1. Guía de inspección - Ejercicio de Trazabilidad |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Planeación | 0% |  | Alexandra Bonilla |  |  |  | Baja - 40% | Mayor - 80% | Alto | Evitar | Baja - 40% | Mayor - 80% | Alto | Evitar
Misional | GESTIÓN CLÍNICA Y SEGURIDAD DEL PACIENTE | Servicio Transfusional | 068 | Posibilidad de entregar Hemo componente incorrecto, lo cual generaría una posible Reacción Adversa a la Transfusión o evento adverso a paciente transfundido. |  | Afectación reputacional | 1. No adherencia al protocolo de Transfusión Sanguínea intrahospitalaria | Gestión | La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta 20 veces al año. | 2769 | 02 | Realizar reinduccion al protocolo de Transfusión Sanguínea intrahospitalaria al personal involucrado en fallas detectadas. | Evidencia: Ficha técnica de planeación, ejecución y evaluación de estrategias IEC |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Planeación | 0% |  | Alexandra Bonilla |  |  |  | Baja - 40% | Mayor - 80% | Alto | Evitar | Baja - 40% | Mayor - 80% | Alto | Evitar
Misional | GESTIÓN CLÍNICA Y SEGURIDAD DEL PACIENTE | Transporte Asistencial | 059 | Posibilidad de incumplimiento por parte del auxiliar de enfermería del servicio de ambulancia en el cargue de la bitácora (registro clínico de los pacientes que son trasladados en ambulancia) al software institucional (DINAMICA.NET), para ser anexada en la factura de cobro. |  | Afectación reputacional | Poca adherencia por parte del personal auxiliar de enfermería del servicio de ambulancia en el proceso de cargue de la bitácora de traslado en el software institucional. | Gestión | La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta 60 veces al año | 2752 | 01 | El líder de transporte asistencial realizará la socialización al personal auxiliar de enfermería responsable del cargue de la bitácora al software de DINAMICA GERENCIAL con el fin de aclara dudas y sensibilizar la importancia del registro | Evidencia: Ficha técnica de la capacitación sobre el cargue de bitácoras a Dinámica Gerencial |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Planeación | 0% |  | Fabian Caceres |  |  |  | Media - 60% | Moderado - 60% | Medio | Evitar | Baja - 40% | Moderado - 60% | Medio | Evitar
Misional | GESTIÓN CLÍNICA Y SEGURIDAD DEL PACIENTE | Terapia Física | 069 | Posibilidad de quemaduras en la piel con la aplicación de electro estimulación y/o termoterapia por manejo de altas temperaturas en los medios terapéuticos de aplicación. |  | Afectación reputacional | 1- Deterioro de las almohadillas que cubren los electrodos. 2- Insuficiente humidificación de las almohadillas en agua para la conducción de la corriente. 3- Contacto directo del electrodo con la piel. | Gestión | La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta 2 veces al año. | 2771 | 01 | 2-El líder de Terapia física realizará la socialización del manual de equipos y procedimientos de fisioterapia, así mismo, se debe implementar la verificación periódica del estado de las almohadillas. | Evidencia: 1-Listas de asistencia al personal de la socialización del manual de equipos y procedimientos 2-Listas de chequeo de adherencia. Registro fotográfico de la socialización del manual de equipos y procedimientos. |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Planeación | 0% |  | Edith Milena Alvarez |  |  |  | Muy baja -20% | Leve - 20% | Bajo | Evitar | Muy baja -20% | Leve - 20% | Bajo | Evitar
Misional | GESTIÓN CLÍNICA Y SEGURIDAD DEL PACIENTE | Terapia Respiratoria | 063 | Posibilidad de que se presente y/o genere en un paciente neumonía asociada a ventilación mecánica |  | Afectación reputacional | Fallas (higiene) en la realización del procedimiento de terapia respiratoria en paciente con ventilación mecánica | Gestión | La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta 2 veces al año | 2755 | 01 | El líder del proceso realizará la capacitación del protocolo de ventilación mecánica al personal del servicio, así mismo se implementará la lista de chequeo para verificar la adherencia al protocolo | Evidencia: Ficha técnica sobre la capacitación del protocolo Lista de chequeo de control de higiene |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Planeación | 0% |  | Edith Milena Alvarez |  |  |  | Muy baja -20% | Menor - 40% | Bajo | Evitar | Muy baja -20% | Menor - 40% | Bajo | Evitar
Misional | GESTIÓN SOCIAL | Trabajo social | 042 | Posibilidad de estancias hospitalarias injustificadas, a la espera de un tramite administrativo (autorización de servicios, pasajes, albergues y medicamentos ambulatorios) por parte del asegurador. |  | Afectación reputacional | 1-No reporte oportuno del área asistencial de los pacientes en situación de vulnerabilidad 2-No marcación o caracterización de la población en las bases de datos del asegurador 3-Autorización no oportuna por parte de la aseguradora (EPS). 4-Situación social económica y familiar de pacientes (Pacientes en situación de abandono). | Gestión | La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta como máximo un paciente con estancia larga por diferentes situaciones durante el mes (hogar sustituto, hogar tercera edad o albergues tratamiento ambulatorio estricto). 1 X12= 12 pacientes al año. | 2710 | 01 | El líder del proceso debe realizar la notificación a la EPS de salida del paciente y solicita (la ubicación de albergues y transportes ), una vez se obtiene la autorización respectiva de la EPS se realiza notificación a la entidad (red contratada) que autoriza el pagador (albergue, transporte y aerolínea) por medio de oficio de entrega, correo electonico, y llamada. | Evidencia: 1-Solicitud de autorización al pagador (albergue y transporte), correos electrónicos 2-notificación por demora al gerente de la EPS o de la entidad pagadora 3-Corrreos electrónicos y Formatos de entrega de pacientes a la red contratada y autorizada por el pagador |  | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  |  | Planeación | 0% |  | Mariela Rojas |  |  |  | Baja - 40% | Leve - 20% | Bajo | Evitar | Baja - 40% | Leve - 20% | Bajo | Evitar
Misional | GESTIÓN CLÍNICA Y SEGURIDAD DEL PACIENTE | Unidad de Cuidados Intermedios | 062 | Posibilidad de presentar ulceras por presión asociadas a la atención hospitalaria en los pacientes del servicio |  | Afectación reputacional | No adherencia al protocolo de prevención a upp (ulcera por presión) | Gestión | La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta 4 veces al año | 2783 | 01 | El lider del proceso capacitará al personal del servicio sobre el protocolo de prevención upp (ulceras por presión)-Ucim | Evidencia: listas de asistencia al personal del servicio Ficha técnica de la capacitación |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Planeación | 0% |  | Gabriel Cardenas, RICHARD PARDO AGUIRRE |  |  |  | Baja - 40% | Menor - 40% | Medio | Evitar | Muy baja -20% | Menor - 40% | Bajo | Evitar
Misional | GESTIÓN CLÍNICA Y SEGURIDAD DEL PACIENTE | Unidad Materno Infantil | 073 | Posibilidad de caída del paciente en la unidad materno infantil |  | Afectación reputacional | Débil adherencia al protocolo de riesgo de caída del paciente | Gestión | La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta 12 veces al año. | 2776 | 01 | El líder del proceso realizará capacitación del protocolo de riesgo de caída al personal de enfermería (UMI) | Evidencia: Listas de asistencia al personal de la UMI Ficha técnica de la capacitación |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Planeación | 0% |  | Gabriel Cardenas, Hugo Rosania |  |  |  | Baja - 40% | Menor - 40% | Medio | Evitar | Muy baja -20% | Menor - 40% | Bajo | Evitar
Misional | GESTIÓN CLÍNICA Y SEGURIDAD DEL PACIENTE | Unidad Materno Infantil | 073 | Posibilidad de caída del paciente en la unidad materno infantil |  | Afectación reputacional | Débil adherencia al protocolo de riesgo de caída del paciente | Gestión | La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta 12 veces al año. | 2777 | 02 | Medir adherencia al protocolo de identificación del paciente al personal del servicio de la UMI | Evidencia: Protocolo de riesgo de caída del paciente adoptado por la institución. |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Planeación | 0% |  | Gabriel Cardenas, Hugo Rosania |  |  |  | Baja - 40% | Menor - 40% | Medio | Evitar | Muy baja -20% | Menor - 40% | Bajo | Evitar
Misional | GESTIÓN CLÍNICA Y SEGURIDAD DEL PACIENTE | Urgencias | 076 | Posibilidad de generar un evento adverso por error en la administración de medicamentos por parte del personal de enfermería |  | Afectación reputacional | Débil adherencia al manual de administración de medicamentos por parte de enfermería. | Gestión | La actividad que conlleva al riego se ejecuta 3 veces al año. | 2780 | 01 | El lider del proceso realizara capacitación en el manual de administración de medicamentos para el personal de enfermería-Urgencias | Evidencia: Ficha técnica de la capacitación Listas de asistencia |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Planeación | 0% |  | Gabriel Cardenas, Hugo Rosania |  |  |  | Baja - 40% | Menor - 40% | Medio | Reducir | Muy baja -20% | Menor - 40% | Bajo | Reducir
Misional | GESTIÓN SOCIAL | SIAU | 043 | Posibilidad de incumplimiento en la presentación de las respuestas a las peticiones, quejas y reclamos,(PQRS) por parte del personal responsable y/o implicado. Mayor al tiempo establecido. |  | Afectación reputacional | El líder responsable de dar la información a la PQRS presentadas, establece las respuestas de manera extemporánea. | Gestión | La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta 72 veces al año | 2711 | 01 | 1. El lider del proceso de atenciòn al usuario realizara el envio de la peticiòn, queja y reclamo (PQRS) mediante correo institucional a las areas responsables de establecer la respuesta oportuna, de igual manera se debe establecer recordatorios periodicos para la fecha de respuesta en el menor tiempo posible, asi como tambien se debe presentar la gestión de las peticiones quejas y reclamos ante el comité de PQRS, con el fin de establecer acciones de mejora | Evidencia: 1: Acta del comité de PQRS 2.Informe semestral de gestión de las PQRS. 2. Notificación enviada por correo electrónico con la solicitud de respuesta oportuna. |  | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  |  | Planeación | 0% |  | Ingrid Katherine Pulido |  |  |  | Media - 60% | Moderado - 60% | Medio | Reducir | Baja - 40% | Moderado - 60% | Medio | Reducir

## Controles
Clasificación | Grupo | Unidad de riesgo | Cod | Descripción del riesgo | Orígen | Impacto | Causa raíz | Clasificación del riesgo | Frecuencia | Nombre | Código control | Descripción | Clase | Tipo | Mitiga Probabilidad | Mitiga Impacto | Estado | Frecuencia Aplicación | Frecuencia Revisión | Responsable(s) Aplicación | Responsable(s) Revisión | Responsable(s) Gestión | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia | Responsable | ID | Código | Nombre | Descripción | Observaciones | Fecha inicial planeada | Fecha final planeada | Fecha inicial real | Fecha final real | Estado | Avance | Atraso (días) | Responsable | Último seguimiento | Último seguimiento (Fecha) | Último seguimiento (Hora)
Estratégico | GESTIÓN DE MERCADEO | Mercadeo | 050 | Posibilidad de tergiversar información de los servicios de salud, por parte de los usuarios y/o medios de comunicación (emisoras locales y redes sociales), lo cual afecta la imagen de la entidad. |  | Afectación reputacional | Desconocimiento por parte de los usuarios y/o medios de comunicación sobre los procesos y procedimientos que desarrolla la entidad | Gestión | La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta 1 vez al mes y al año 12 veces | El líder del proceso de comunicación realizará programas radiales sobre los diferentes procesos y procedimientos de la entidad para el conocimiento de los usuarios. | 01 | Control de tipo correctivo | Actual | Correctivo | No | Si | Vigente | [5 empty] | Manual | 25% | Política de comunicaciones adoptada por la entidad | Semestral | Informe técnico con los programas desarrollados en los medios de comunicación de manera semestral | [11 empty] | 0%
Estratégico | GESTIÓN DE MERCADEO | Mercadeo | 053 | Desconocimiento del mercado para brindar servicios de salud oportunos para los usuarios de la ese. Hospital San José del Guaviare |  | Afectación reputacional | No implementación de estrategias de investigación de mercado | Gestión | La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta como máximo 12 veces al año | El líder del proceso de Planeación deberá Implementar un sondeo de mercado trimestralmente para brindar servicios de acuerdo a las condiciones de mercado. |  |  | Actual | Correctivo | No | Si | Vigente | [5 empty] | Manual | 25% | No documentado | Semestral | Informe del sondeo de mercado | [11 empty] | 0%
Estratégico | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Seguridad y Salud en el Trabajo | 071 | Afectación del clima laboral por la debilidad de trabajo en equipo, intolerancia y falta de respeto al compañero de trabajo. |  | Afectación reputacional | 1- Factores familiares y/o laborales, que influyen en la ejecución de las actividades propias del trabajo. | Gestión | La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta 24 veces al año. | El líder del proceso deberá realizar una mesa de trabajo con el área de Talento Humano, para articular actividades en beneficio de la salud mental de los trabajadores, de acuerdo al diagnostico que arrojo el Sistema de Vigilancia Epidemiológico para Riesgo Psicosocial de la E.S.E Hospital San José del Guaviare, de igual forma se realizará un diagnostico de clima laboral en dos servicios asistenciales, el cual será entregado en el segundo semestre de la vigencia 2022. | 01 | Control de tipo detectivo | Actual | Detectivo | Si | No | Vigente | [5 empty] | Manual | 30% | Sistema de Vigilancia Epidemiológico del Riesgo Psicosocial | Semestral | 1-Acta de la mesa de trabajo con los compromisos acordados con el área de Talento Humano. 2-Diagnostico de clima laboral de dos servicios asistenciales. | [11 empty] | 0%
Estratégico | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Talento Humano | 039 | Desconocimiento general de la operación institucional, debido a la poca adherencia del proceso de inducción y reinducción a servidores y contratistas que laboran en la entidad lo cual ocasiona reprocesos que generan consecuencias negativas y aumenta la carga de trabajo en los colaboradores. |  | Afectación reputacional | 1-Debil implementación del Manual de Inducción y Reinducción a servidores y contratistas de la entidad 2-Poca adherencia del manual de inducción y reinducción por parte de los lideres de área. | Gestión | La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta como mínimo 8 veces al mes y al año 96 veces | El líder de Talento Humano, deberá hacer seguimiento a los lideres de área sobre el impacto y eficiencia del objetivo del proceso durante la inducción y reinducción a los servidores y contratistas, con el objeto de mejorar el logro del cumplimiento de metas institucionales. | 01 | Control de tipo preventivo | Actual | Preventivo | Si | No | Vigente | [5 empty] | Manual | 40% | Manual de Inducción y Reinducción Actualizado. | Semestral | Encuesta de autoevaluación a lideres de las áreas sobre el impacto de inducción y reinducción con su respectivo análisis. | [11 empty] | 0%
Apoyo | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Gestión Documental | 072 | Posibilidad de pérdida de la memoria histórica de la entidad (documentos para la cultura, la ciencia, y la investigación), debido a la inexistencia de las TVD (Tablas de valoración documental) |  | afectación reputacional | 1-debilidad en el proceso de intervención de documentos que no cuentan con criterio archivístico (fondos acumulados) por parte de los funcionarios de la entidad | Gestión | La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta 20 veces al año. | El líder del proceso deberá realizar la intervención de los fondos acumulados (clasificación, ordenación, organización y descripción de información) de acuerdo a la normatividad archivística la cual será presentada mediante un informe con sus respectivas evidencias, registro fotográfico y los (FUID) formato único de inventario documental, con el fin de propender la conservación y preservación de la memoria institucional. | 01 | Control de tipo correctivo | Actual | Correctivo | No | Si | Vigente | [5 empty] | Manual | 25% | Documentado en la Ley 594 de 2000 Ley General de Archivos Política de Gestión Documental Acuerdo 002 de 2014, por medio de la cual se establece la conformación organización preservación y control de los archivos públicos. PINAR | Semestral | Presentación de informe con evidencias de las actividades desarrolladas en la intervención de fondos acumulados (anexos registro fotográficos) 2-FUID (formato único de inventarios documental) debidamente diligenciado. | Líder del proceso de Gestión Documental | [10 empty] | 0%
Apoyo | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Servicio de Alimentación | 064 | Posibilidad de infección de pacientes hospitalizados por enfermedades transmitidas por alimentos. |  | Afectación reputacional | inadecuada manipulación de alimentos dentro del proceso de elaboración de las dietas | Gestión | La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta 2 veces al año | El líder del proceso realzará capacitación sobre buenas practicas de manufactura al personal manipulador de alimentos que opera en el servicio, con el fin de establecer un producto inocuo al paciente hospitalizado | 01 | Control de tipo preventivo | Actual | Preventivo | Si | No | Vigente | [5 empty] | Manual | 40% | Manual de capacitación de BPM Protocolo de Elaboración de dietas adoptado por la institución | Mensual | Acta de Socialización de los temas tratados y compromisos acordados | Líder de Nutrición | [10 empty] | 0%
Apoyo | GESTIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS | Control Interno Disciplinario | 057 | Posibilidad de desviación de la función disciplinaria por conductas inapropiadas al emitir fallos para beneficio de un interés particular. |  | Afectación reputacional | 1- Inoportuna objetividad e imparcialidad en el desarrollo de la función disciplinaria. 2- Violación del debido proceso. | Gestión | La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta 15 veces al año. | El profesional del proceso deberá emitir los autos de conformidad con lo establecido en la ley 1952 de 2019 reformada por la ley 2094 de 2021 y demás normas concordantes. | 01 | Control de tipo preventivo | Actual | Preventivo | Si | No | Vigente | [5 empty] | Manual | 40% | Resolución 02911 del 29 de abril de2005 ley 1952 de 2019 y 2094 de 2021 | Semestral | Informe semestral del estado actual de procesos. | Profesional de Control Interno Disciplinario | [10 empty] | 0%
Apoyo | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Costos | 055 | Posibilidad de recibir cotizaciones que no cumplen con las especificaciones solicitadas en la necesidad debido a que el área responsable no verifica la información que envía. |  | Afectación reputacional | Debilidad en la revisión de las cotizaciones con respecto a la necesidad a contratar | Gestión | La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta 108 veces al año | El líder del proceso de gestión de costos, realizara notificación a través de los canales de comunicación institucional (correo electrónico), donde se informa al área responsable las inconsistencias de las cotizaciones con respecto a la necesidad. | 01 | Control de tipo detectivo | Actual | Detectivo | Si | No | Vigente | [5 empty] | Manual | 30% | Manual de contratación Acuerdo No 003, Articulo 12 Procedimiento código No A-JU-PR-01 Elaboración de contrato para la adquisición de bienes y servicios, ejecución de obras y contratos de comodatos e interadministrativos. | Mensual | Informe técnico donde se evidencie el registro de notificaciones a las área responsables sobre las inconsistencias encontradas en las cotizaciones | Líder de la Gestión de Costos | [10 empty] | 0%
Apoyo | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Tecnología Informática | 077 | Posibilidad de pérdida de información del software Dinámica Gerencial, el cual permite gestionar los datos generados por los distintos procesos administrativos y asistenciales de la entidad. No crear copias de seguridad que respalden la información generada. |  | Afectación reputacional | Debilidad en la generación de backups de la información del software de Dinámica gerencial. | Gestión | La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta 12 veces al año. | El líder del área de sistemas realizará copias de seguridad periódicas de la base de datos del software Dinámica Gerencial para evitar la pérdida de información. | 01 | Control de tipo preventivo | Actual | Preventivo | Si | No | Vigente | [5 empty] | Manual | 50% | Documentado en la Política de Seguridad de la información y el manual de mantenimiento general adoptados por la entidad. | Semestral | Informe de seguimiento y verificación sobre las copias de seguridad realizadas del software Dinámica Gerencial. | [11 empty] | 0%
Evaluación y control | GESTIÓN DE AUDITORÍAS | Auditoría de Cuentas Médicas | 056 | Posibilidad de no responder oportunamente a las glosas recibidas por alto flujo de empresas que podrían prescribir cuentas |  | Afectación reputacional | Debilidad en el número de personal y capacitación en gestión de glosas. | Gestión | La actividad que conlleva al riego se ejecuta 300 veces al año | El líder del proceso deberá gestionar capacitaciones (en habilidades ofimáticas) para mejorar y optimizar la gestión de glosas | 01 | Control de tipo preventivo | Actual | Preventivo | Si | No | Vigente | [5 empty] | Manual | 40% | Resolución 3047 de 2008 Decreto 4747 de 2007 Ley 2423 de 1996 | Semestral | 1-Informe trimestral de la gestión de Auditoria de cuentas medicas 2-Listado de asistencias a las capacitaciones en herramientas ofimáticas | Líder de auditoria de cuentas médicas | [10 empty] | 0%
Evaluación y control | GESTIÓN DE AUDITORÍAS | Auditoría Concurrente | 045 | Posibilidad de Subfacturación de servicios prestados durante la estancia hospitalaria. |  | Afectación reputacional | No registro en la historia clínica de los procedimientos y ayudas diagnosticas realizadas | Gestión | La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta como máximo 11636 veces al año | Realizar el seguimiento diario de la historia clínica de los pacientes que ingresan a la E.S.E. Hospital San José del Guaviare. | 01 | Control de tipo detectivo | Actual | Detectivo | Si | No | Vigente | [5 empty] | Manual | 30% | Caracterización del proceso de auditoria concurrente, adoptado por la institución | Mensual | Informe mensual de auditoria concurrente donde se evidencie el reporte de los hallazgos | Líder de auditoria concurrente | [10 empty] | 0%
Estratégico | GESTIÓN DE LA CALIDAD | Calidad | 065 | Posibilidad de no ejecución de la ruta critica (autoevaluación, selección, priorización, plan de mejoramiento y aprendizaje organizacional) del programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad (PAMEC). |  | Afectación reputacional | Desconocimiento del programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad por parte de los líderes de las áreas de la entidad. | Gestión | La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta 12 veces al año | El equipo del área de Calidad deberá realizar asesorías y auditoria por grupos de estándar de acreditación, (Direccionamiento, Gerencia, Mejoramiento continuo, Ambiente físico, Talento Humano, información, Tecnología y Cliente asistencial) para el mejoramiento continuo de la entidad. | 01 | Control de tipo preventivo | Actual | Preventivo | Si | No | Vigente | [5 empty] | Manual | 40% | 1-Programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad 2-Manual de mejoramiento de la Calidad. | Trimestral | 1-Actas de la asesoría y auditoria 2-informe anual de aprendizaje organizacional (se presentará en diciembre 31 de 2022). | Líder de Calidad | [10 empty] | 0%
Estratégico | GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Estadística | 061 | Posibilidad de entrega de historias clínicas, sin la debida documentación requerida de acuerdo a la resolución 1995 de 1999 |  | Afectación reputacional | Entrega de la historia clínica por parte del funcionario del área de estadística sin el diligenciamiento del formato establecido (Formato de solicitud de copia de historia clínica) | Gestión | La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta 365 veces al año. | El líder de estadística realizará la socialización del manual de manejo de historias clínicas al personal del área de manera semestral, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos para la entrega de la historia clinica de acuerdo a la resolución 1995 de 1999 | 01 | Control de tipo preventivo | Actual | Preventivo | Si | No | Vigente | [5 empty] | Manual | 40% | 1- Resolución 1995 de 1999 2- Manual de manejo de historias clínicas ( HSJG) | Semestral | 1- Listado de asistencia a la socialización 2-Registro fotográfico de la capacitación 2- Manual de manejo de historia clínica 3-Formato diligenciado de la solicitud de copia de la historia clínica | Líder de Estadística | [10 empty] | 0%
Estratégico | GESTIÓN DE LA CALIDAD | Gestión Ambiental | 078 | Posibilidad de inadecuada segregación de residuos biosanitarios, biodegradables y reciclables en el HSJG, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la resolución 1164 de 2002 y el Plan de gestión de residuos hospitalarios y similares (PGIRHS) adoptado por la entidad, lo cual genera un aumento en el costo por los residuos entregados a la empresa recolectora de biodegradables y biosanitarios (AMBIENTAR S.A.). |  | Afectación reputacional | Debilidad en la adherencia a la implementación de los lineamientos del (PGIRHS) | Gestión | La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta 700 veces al año. | El profesional del Proceso de Gestión Ambiental realizara sensibilización mensual por cada uno de los servicios de las áreas administrativas y asistenciales de la ESE. Hospital San José del Guaviare sobre la adecuada segregación de los residuos biodegradables, biosanitarios y reciclables, de acuerdo con la resolución 2184 de 2019 ( la cual establece el nuevo código de colores). | 01 | Control de tipo preventivo | Actual | Correctivo | No | Si | Vigente | [5 empty] | Manual | 25% | Resolución 1164 de 2002 Resolución 2184 de 2019 PGIRHS (Plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares) adoptado por la institución. | Semestral | Informe con el desarrollo de las actividades de sensibilización en áreas asistenciales y administrativas. Listas de asistencia Registro fotográfico | Líder de Gestión Ambiental | [10 empty] | 0%
Estratégico | GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Gobierno en Línea | 049 | Posibilidad del no envió oportuno de la información mínima requerida para el cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información publica por parte de las áreas responsables que generan información. |  | Afectación reputacional | Debilidad en el manejo de la información de la ley de transparencia por parte de los líderes de los procesos de la entidad, lo cual impide el cumplimiento en la publicación de la información en pagina web institucional. | Gestión | La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta como máximo 2 veces al mes y al año 24 veces | El líder de Gobierno digital realizará capacitación a los lideres de las áreas sobre el manejo y la importancia de la ley de transparencia y el envió oportuno de la información mínima requerida para su respectiva publicación y cumplimiento en pagina web. | 01 | Control de tipo correctivo | Actual | Correctivo | No | Si | Vigente | [5 empty] | Manual | 25% | Ley 1712 de 2014 transparencia y acceso a la información publica, articulo 9 | Semestral | Informe técnico con las evidencias sobre capacitación de la ley de transparencia y acceso a la información pública. | Líder de Gobierno en linea | [10 empty] | 0%
Estratégico | GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Planeación | 058 | Posibilidad de incumplimiento a las acciones formuladas en el plan de acción para alcanzar los objetivos estratégicos de la entidad. |  | Afectación reputacional | Debilidad en el seguimiento al cumplimiento de las acciones | Gestión | La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta 24 veces al año | El líder del proceso deberá realizar seguimiento trimestral a las acciones y metas programadas en el plan de acción institucional para la vigencia 2022 | 01 | Control de tipo preventivo | Actual | Preventivo | Si | No | Vigente | [5 empty] | Manual | 50% | Plan de acción 2022 | Semestral | Informe de seguimiento trimestral donde se evidencie el cumplimiento de las acciones mediante el aplicativo Almera | Lider de Planeación | [10 empty] | 0%
Misional | GESTIÓN CLÍNICA Y SEGURIDAD DEL PACIENTE | Consulta Externa | 038 | Posibilidad de no cumplir con la oportunidad en la asignación de citas para especialidades básicas. |  | Afectación reputacional | Aumento de la demanda de servicios | Gestión | La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta como máximo 31 veces al año es decir 2,58 veces promedio mensual. | El líder de consulta externa realizará un Informe trimestral de análisis de oportunidad, que servirá de base para la toma de decisiones en la subgerencia de servicios de salud. | 01 | Control de tipo correctivo | Actual | Correctivo | No | Si | Vigente | [5 empty] | Manual | 25% | Resolución 0256 de 2016 | Trimestral | Informe trimestral de análisis de oportunidad. | Tatiana Pineda | [10 empty] | 0%
Misional | GESTIÓN CLÍNICA Y SEGURIDAD DEL PACIENTE | Consulta Externa | 041 | Inasistencias de pacientes en las agendas programadas por la modalidad de telemedicina |  | Afectación Reputacional | Debilidad en el compromiso por parte del usuario para el cumplimiento de sus citas asignadas | Gestión | La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta como máximo 254 veces al año | Implementar el seguimiento de las agendas programadas y establecer recordatorios periódicos a las citas agendadas a los usuarios. | 01 |  | Actual | Preventivo | Si | No | Vigente | [5 empty] | Manual | 40% | No documentado | Trimestral | 1-Ficha técnica del indicador de pacientes programados Vs inasistencias 2-Seguimiento de registro de recordatorios vía WhatsApp y MSN | Líder de consulta externa | [10 empty] | 0%
Misional | GESTIÓN CLÍNICA Y SEGURIDAD DEL PACIENTE | Cirugía | 040 | Posibilidad de cancelar las cirugías programadas por la falta de insumos o problemas administrativos internos |  | Afectación reputacional | 1-Daño en el autoclave 2-Falta de insumos vitales del servicio 3- Ordenes descargadas por la EPS sin ser utilizados. | Gestión | La actividad que con leva al riesgo se ejecuta como máximo 10,6 veces al mes y al año 127,2 veces | 1-El líder del proceso de cirugía informará a las áreas de almacén y farmacia (o a quién corresponda) sobre requerimientos adicionales de insumos y medicamentos necesarios para la realización de jornadas adicionales, asi como lo requerido para garantizar el mantenimiento del stock del servicio; de igual forma se realizará un reporte de los casos presentados mensualmente, en donde se encontraron novedades de las autorizaciones y procedimientos. | 01 | Control de tipo preventivo | Actual |  | No | No | Vigente | [5 empty] | Manual | 40 | No documentado | Trimestral | 1- Matriz de pacientes con novedad. 2-Notificación de requerimientos de las necesidades. | Lider de Cirugía | [10 empty] | 0%
Misional | GESTIÓN CLÍNICA Y SEGURIDAD DEL PACIENTE | Epidemiología | 074 | Posibilidad de la generación de información no veraz y oportuna en los eventos de vigilancia en salud pública, debido a fallas en el proceso de inducción para el personal asistencial. |  | Afectación reputacional | Debilidad del recurso humano en la realización de las fichas epidemiológicas | Gestión | La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta 365 veces al año. | El líder del proceso de epidemiologia realizará capacitación a personal asistencial e inducción al personal nuevo sobre la importancia de la notificación de eventos en salud publica y el correcto diligenciamiento de las fichas epidemiológicas; igualmente se notificará a la coordinación médica y a la subgerencia de servicios de salud la falta de notificación de eventos por parte de los médicos. | 01 | Control de tipo correctivo | Actual | Correctivo | No | Si | Vigente | [5 empty] | Manual | 40% | Protocolo de notificación de eventos en salud pública, adoptado por la institución | Semestral | 1- Informe semestral sobre los hallazgos encontrados en los eventos de interés en salud publica en los servicios asistenciales. 2-capacitación a funcionarios del servicio asistencial 3- listados de asistencia a capacitación e inducción 4- notificación mensual a la subgerencia de servicios y coordinación medica 5-ficha de inspección en la búsqueda de eventos | Líder de Epidemiología | [10 empty] | 0%
Misional | GESTIÓN CLÍNICA Y SEGURIDAD DEL PACIENTE | Esterilización | 066 | Posibilidad de no contar con los equipos, ropería, accesorios y misceláneos estériles requeridos en los diferentes servicios para la atención. |  | Afectación reputacional | Debilidad en la celebración oportuna del contrato anual, para la realización del mantenimiento preventivo y correctivo de los autoclaves | Gestión | La actividad que conlleva al riego se ejecuta 12 veces al año. | El líder del proceso de esterilización deberá establecer la necesidad de suscribir el contrato de mantenimiento anual de las autoclaves; de igual forma debe presentar y reportar la novedad del daño generado en los equipos cada vez que se presente. | 01 | Afectación reputacional | Actual | Preventivo | Si | No | Vigente | [5 empty] | Manual | 40% | 1- Manual de funcionamiento de equipos de los autoclaves 2-Procedimiento para el mantenimiento de equipos biomédicos | Semestral | 1-Reporte de la novedad del daño en los equipos durante el transcurso de la vigencia. 2-Notificacion en medio físico o digital dirigido a la subgerencia administrativa y financiera con la necesidad de la celebración oportuna del contrato del autoclave. | [11 empty] | 0%
Misional | GESTIÓN CLÍNICA Y SEGURIDAD DEL PACIENTE | Hospitalización | 075 | Posibilidad de que se presenten caídas de pacientes en el servicio |  | Afectación reputacional | Debilidad en la adherencia de protocolo de riesgo de caída por parte del personal de enfermería | Gestión | La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta 12 veces al año | El líder del proceso deberá realizar la capacitación sobre el protocolo de riesgo de caída para el personal de enfermería. | 01 | Control de tipo preventivo | Actual | Preventivo | Si | No | Vigente | [5 empty] | Manual | 40% | Protocolo de riesgo de caída adoptado por la institución | Semestral | ficha técnica de la capacitación listado de asistencia | Líder de Enfermería | [10 empty] | 0%
Misional | GESTIÓN CLÍNICA Y SEGURIDAD DEL PACIENTE | Imagenología | 070 | Posibilidad de exposición a la radiación por cada estudio radiológico por parte del personal del servicio. |  | Afectación reputacional | Radiación dispersa en la toma de imágenes diagnosticas | Gestión | La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta 10800 veces al año. | El líder del proceso realizará rondas periódicas en el servicio de imagenología de manera aleatoria, con el fin de verificar la utilización de la medidas de protección por parte de los tecnólogos. | 01 | Control de tipo preventivo | Actual | Preventivo | Si | No | Vigente | [5 empty] | Manual | 40% | protocolo para detectar prevenir y disminuir el riesgo de incidente y accidente de carácter radiológico adoptado por la institución. | Mensual | presentación y diligenciamiento del formato de inspección, para verificar el cumplimiento de las medidas de protección en el servicio de imagenología por parte de los tecnólogos. | Líder de Imagenología | [10 empty] | 0%
Misional | GESTIÓN CLÍNICA Y SEGURIDAD DEL PACIENTE | Imagenología | 070 | Posibilidad de exposición a la radiación por cada estudio radiológico por parte del personal del servicio. |  | Afectación reputacional | Radiación dispersa en la toma de imágenes diagnosticas | Gestión | La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta 10800 veces al año. | Realizar el control de docimetría mensual de cada tecnólogo donde se verifica el nivel de radiación a la que se expone | 02 | Control de tipo detectivo | Actual | Detectivo | Si | No | Vigente | [5 empty] | Manual | 30% | protocolo para detectar prevenir y disminuir el riesgo de incidente y accidente de carácter radiológico adoptado por la institución. | Mensual | Presentación y diligenciamiento del formato de inspección, para verificar el cumplimiento de las medidas de protección en el servicio de imagenología por parte de los tecnólogos. | [11 empty] | 0%
Misional | GESTIÓN CLÍNICA Y SEGURIDAD DEL PACIENTE | Laboratorio Clínico | 067 | Posibilidad de realizar procedimiento de toma de muestras incorrecto por parte del personal de enfermeria o laboratorio, lo que generaría falla en el diagnostico o demora en el tratamiento al paciente. |  | Afectación reputacional | 1. No adherencia al Manual de toma, procesamiento y transporte de muestras. 2.Debilidades en el proceso de inducción 3. Alta rotación del personal. | Gestión | La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta 600 veces al año. | 1. Notificar al personal de manera inmediata las fallas presentadas, registrando en el libro de control, dar retroalimentación al personal que incurre en la falla sobre el manual de toma de muestras (gases arteriales), de igual manera realizar seguimiento de los hechos, reportar al referente de seguridad del paciente mediante software Almera. | 01 | Control de tipo correctivo | Actual | Correctivo | No | Si | Vigente | [5 empty] | Manual | 25% | 1. Protocolo seguimiento al riesgo 2. Protocolo de inducción y entrenamiento 3. Manual de toma, manipulación y transporte de muestras. | Semestral | 1-Formato de reporte, análisis y seguimiento al riesgo. 2- Copia registro en el libro de seguimiento al riesgo. | [11 empty] | 0%
Misional | GESTIÓN CLÍNICA Y SEGURIDAD DEL PACIENTE | Referencia y Contra Referencia | 060 | Posibilidad de solicitud de remisiones de pacientes a un mayor nivel de complejidad con justificación clínica no pertinente |  | Afectación reputacional | Debilidad en el proceso de auditoria médica | Gestión | La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta 250 veces al año | El líder del proceso de referencia debe realizar la revisión periódica de las remisiones de pacientes, para detectar inconsistencias en la justificación clínica no pertinente, así mismo debe solicitar al medico auditor la revisión de la remisión. | 01 | Control de tipo detectivo | Actual | Detectivo | Si | No | Vigente | [5 empty] | Manual | 30% | Manual de referencia y contrarefencia | Trimestral | 1-Informe técnico de las causas detectadas a través de la lista de chequeo para evaluar la pertinencia de auditoria médica. | [11 empty] | 0%
Misional | GESTIÓN CLÍNICA Y SEGURIDAD DEL PACIENTE | Servicio Transfusional | 068 | Posibilidad de entregar Hemo componente incorrecto, lo cual generaría una posible Reacción Adversa a la Transfusión o evento adverso a paciente transfundido. |  | Afectación reputacional | 1. No adherencia al protocolo de Transfusión Sanguínea intrahospitalaria | Gestión | La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta 20 veces al año. | 1. El líder del servicio Transfusional aplica de manera mensual formato Guia de inspección - ejercicio de trazabilidad, con el fin de verificar el correcto procedimiento establecido. | 01 | Control de tipo detectivo | Actual | Detectivo | Si | No | Vigente | [5 empty] | Manual | 30% | 1. Protocolo de Transfusión Sanguínea | Mensual | 1. Guia de inspección - Ejercicio de Trazabilidad | Líder de Laboratorio clínico | [10 empty] | 0%
Misional | GESTIÓN CLÍNICA Y SEGURIDAD DEL PACIENTE | Servicio Transfusional | 068 | Posibilidad de entregar Hemo componente incorrecto, lo cual generaría una posible Reacción Adversa a la Transfusión o evento adverso a paciente transfundido. |  | Afectación reputacional | 1. No adherencia al protocolo de Transfusión Sanguínea intrahospitalaria | Gestión | La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta 20 veces al año. | Realizar reinducción al protocolo de Transfusión Sanguínea intrahospitalaria al personal involucrado en fallas detectadas. | 02 | Control de tipo correctivo | Actual | Correctivo | No | Si | Vigente | [5 empty] | Manual | 25% | 1. Protocolo de Transfusión Sanguínea | Mensual | 1. Ficha técnica de planeación, ejecución y evaluación de estrategias IEC | [11 empty] | 0%
Misional | GESTIÓN CLÍNICA Y SEGURIDAD DEL PACIENTE | Transporte Asistencial | 059 | Posibilidad de incumplimiento por parte del auxiliar de enfermería del servicio de ambulancia en el cargue de la bitácora (registro clínico de los pacientes que son trasladados en ambulancia) al software institucional (DINAMICA.NET), para ser anexada en la factura de cobro. |  | Afectación reputacional | Poca adherencia por parte del personal auxiliar de enfermería del servicio de ambulancia en el proceso de cargue de la bitácora de traslado en el software institucional. | Gestión | La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta 60 veces al año | El líder de transporte asistencial realizará la socialización al personal auxiliar de enfermería responsable del cargue de la bitácora al software de DINAMICA GERENCIAL con el fin de aclara dudas y sensibilizar la importancia del registro | 01 | Control de tipo preventivo | Actual | Preventivo | Si | No | Vigente | [5 empty] | Manual | 40% | Proceso de transporte asistencial básico y medicalizado adoptado por la institución | Semestral | Ficha técnica de la capacitación sobre el cargue de bitácoras a Dinámica Gerencial | [11 empty] | 0%
Misional | GESTIÓN CLÍNICA Y SEGURIDAD DEL PACIENTE | Terapia Física | 069 | Posibilidad de quemaduras en la piel con la aplicación de electro estimulación y/o termoterapia por manejo de altas temperaturas en los medios terapéuticos de aplicación. |  | Afectación reputacional | 1- Deterioro de las almohadillas que cubren los electrodos. 2- Insuficiente humidificación de las almohadillas en agua para la conducción de la corriente. 3- Contacto directo del electrodo con la piel. | Gestión | La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta 2 veces al año. | 1-El líder de terapia física realizará la socialización del manual de equipos y procedimientos de fisioterapia, así mismo, se debe implementar la verificación periódica del estado de las almohadillas. | 01 | Control de tipo preventivo | Actual | Preventivo | Si | No | Vigente | [5 empty] | Manual | 40% | Manual de equipos y procedimientos del área adoptado por la institución | Semestral | 1-Listas de asistencia al personal de la socialización del manual de equipos y procedimientos 2-Listas de chequeo de adherencia. Registro fotográfico de la socialización del manual de equipos y procedimientos | Lider del Proceso de Terapia Física | [10 empty] | 0%
Misional | GESTIÓN CLÍNICA Y SEGURIDAD DEL PACIENTE | Terapia Respiratoria | 063 | Posibilidad de que se presente y/o genere en un paciente neumonía asociada a ventilación mecánica |  | Afectación reputacional | Fallas (higiene) en la realización del procedimiento de terapia respiratoria en paciente con ventilación mecánica | Gestión | La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta 2 veces al año | El líder del proceso de realizar la capacitación del protocolo de ventilación mecánica al personal del servicio, así mismo se implementará la lista de chequeo para verificar la adherencia al protocolo | 01 | Control de tipo preventivo | Actual | Preventivo | Si | No | Vigente | [5 empty] | Manual | 40% | Protocolo de ventilación mecánica adoptado por la institución | Semestral | Ficha técnica sobre la capacitación del protocolo Lista de chequeo de control de higiene | [11 empty] | 0%
Misional | GESTIÓN SOCIAL | Trabajo social | 042 | Posibilidad de estancias hospitalarias injustificadas, a la espera de un tramite administrativo (autorización de servicios, pasajes, albergues y medicamentos ambulatorios) por parte del asegurador. |  | Afectación reputacional | 1-No reporte oportuno del área asistencial de los pacientes en situación de vulnerabilidad 2-No marcación o caracterización de la población en las bases de datos del asegurador 3-Autorización no oportuna por parte de la aseguradora (EPS). 4-Situación social económica y familiar de pacientes (Pacientes en situación de abandono). | Gestión | La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta como máximo un paciente con estancia larga por diferentes situaciones durante el mes (hogar sustituto, hogar tercera edad o albergues tratamiento ambulatorio estricto). 1 X12= 12 pacientes al año. | El líder del proceso debe realizar la notificación a la EPS de salida del paciente y solicita (la ubicación de albergues y transportes ), una vez se obtiene la autorización respectiva de la EPS se realiza notificación a la entidad (red contratada) que autoriza el pagador (albergue, transporte y aerolínea) por medio de oficio de entrega, correo electrónico, y llamada. | 01 |  | Actual | Correctivo | No | Si | Vigente | [5 empty] | Manual | 25% | No documentado | Mensual | 1-Solicitud de autorización al pagador (albergue y transporte), correos electrónicos 2-notificación por demora al gerente de la EPS o de la entidad pagadora 3-Corrreos electrónicos y Formatos de entrega de pacientes a la red contratada y autorizada por el pagador | [11 empty] | 0%
Misional | GESTIÓN CLÍNICA Y SEGURIDAD DEL PACIENTE | Unidad de Cuidados Intermedios | 062 | Posibilidad de presentar ulceras por presión asociadas a la atención hospitalaria en los pacientes del servicio |  | Afectación reputacional | No adherencia al protocolo de prevención a upp (ulcera por presión) | Gestión | La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta 4 veces al año | El líder del proceso capacitará al personal del servicio sobre el protocolo de prevención upp (ulceras por presión) | 01 | Control de tipo preventivo | Actual | Preventivo | Si | No | Vigente | [5 empty] | Manual | 40% | Protocolo de prevención de ulceras por presión adoptado por la entidad | Semestral | listas de asistencia al personal del servicio Ficha técnica de la capacitación | [11 empty] | 0%
Misional | GESTIÓN CLÍNICA Y SEGURIDAD DEL PACIENTE | Unidad Materno Infantil | 073 | Posibilidad de caída del paciente en la unidad materno infantil |  | Afectación reputacional | Débil adherencia al protocolo de riesgo de caída del paciente | Gestión | La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta 12 veces al año. | El líder del proceso realizará capacitación del protocolo de riesgo de caída al personal de enfermería (UMI) | 01 | Control de tipo preventivo | Actual | Preventivo | Si | No | Vigente | [5 empty] | Manual | 40% | Protocolo de riesgo de caída del paciente adoptado por la institución. | Semestral | Listas de asistencia al personal de la UMI Ficha técnica de la capacitación | Líder de Enfermería | [10 empty] | 0%
Misional | GESTIÓN CLÍNICA Y SEGURIDAD DEL PACIENTE | Unidad Materno Infantil | 073 | Posibilidad de caída del paciente en la unidad materno infantil |  | Afectación reputacional | Débil adherencia al protocolo de riesgo de caída del paciente | Gestión | La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta 12 veces al año. | Medir adherencia al protocolo de identificación del paciente al personal del servicio de la UMI | 02 | Control de tipo preventivo | Actual | Preventivo | Si | No | Vigente | [5 empty] | Manual | 40% | Protocolo de riesgo de caída del paciente adoptado por la institución. | Semestral | Listas de chequeo de medición de adherencia | [11 empty] | 0%
Misional | GESTIÓN CLÍNICA Y SEGURIDAD DEL PACIENTE | Urgencias | 076 | Posibilidad de generar un evento adverso por error en la administración de medicamentos por parte del personal de enfermería |  | Afectación reputacional | Débil adherencia al manual de administración de medicamentos por parte de enfermería. | Gestión | La actividad que conlleva al riego se ejecuta 3 veces al año. | El líder del proceso realizara capacitación en el manual de administración de medicamentos para el personal de enfermería | 01 | Control preventivo | Actual | Preventivo | Si | No | Vigente | [5 empty] | Manual | 35% | Manual de administración de medicamentos | Semestral | Ficha técnica de la capacitación | Líder de Enfermería | [10 empty] | 0%
Misional | GESTIÓN SOCIAL | SIAU | 043 | Posibilidad de incumplimiento en la presentación de las respuestas a las peticiones, quejas y reclamos,(PQRS) por parte del personal responsable y/o implicado. Mayor al tiempo establecido. |  | Afectación reputacional | El líder responsable de dar la información a la PQRS presentadas, establece las respuestas de manera extemporánea. | Gestión | La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta 72 veces al año | 1. El líder del proceso de atención al usuario realizara el envió de la petición, queja y reclamo (PQRS) mediante correo institucional a las áreas responsables de establecer la respuesta oportuna, de igual manera se debe establecer recordatorios periódicos para la fecha de respuesta en el menor tiempo posible, así como también se debe presentar la gestión de las peticiones quejas y reclamos ante el comité de PQRS, con el fin de establecer acciones de mejora | 01 |  | Actual | Preventivo | Si | No | Vigente | [5 empty] | Manual | 40% | instructivo para la gestión de las PQRSF Decreto 491 del año 2020 y la ley 1755 del año 2015 | Semestral | 1: Acta del comité de PQRS 2.Informe semestral de gestión de las PQRS. 2. Notificación enviada por correo electrónico con la solicitud de respuesta oportuna. | Líder del sistema de atención al usuario | [10 empty] | 0%