## Objetivos
Plan Estrategio del Talento Humano
Componentes | Plan Estrategio del Talento Humano
EJE 1: RUTA DE LA FELICIDAD | OBJETIVO GENERAL Fortalecer el Talento Humano de E.S.E. Hospital San José del Guaviare, mediante la implementación de políticas, estrategias y mecanismos, con el fin de contribuir al desarrollo integral de los servidores públicos en el ciclo de vida laboral, fomentando la calidad en la prestación del servicio a través de la mejora continua. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 1) Fortalecer las habilidades y competencias, a través de actividades de capacitación, entrenamiento, inducción y reinducción, acordes con las necesidades identificadas en los diagnósticos realizados, para un óptimo rendimiento. 2) Propiciar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida y desempeño laboral de los servidores públicos de la Entidad, generando estrategias de reconocimiento, actividades de esparcimiento e integración familiar implementando herramientas tecnológicas, que fomenten el desarrollo integral y satisfagan las necesidades de los servidores durante el ciclo de vida laboral. 3) Implementar y evaluar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo para el control y reducción de los accidentes de trabajo, enfermedades laborales y ausentismo que puedan afectar el desempeño de los servidores públicos, contratistas y pasantes. 4)Dar cumplimiento a cabalidad a la política de austeridad en el gasto, lineamiento establecido por la administración de la empresa mediante Resolución No XXXXXXX
EJE 2: RUTA DEL CRECIMIENTO
EJE 3: RUTA DEL SERVICIO
EJE 4: RUTA DE LA CALIDAD
EJE 5: RUTA ANALISIS DE DATOS
Anexos
Anexo 1 -

## Componente 1
PLAN ESTRATEGFICO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
Componente 1: RUTA DE LA FELICIDAD | [10 empty] | VOLVER
Componente 1 | Codigo | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | Seguimiento
[7 empty] | 1ª Trimestre | 2ª Trimestre | 3ª Trimestre | 4ª Trimestre
Entorno Fisico | 1.1 | Elaborar e implementar el plan de trabajo del sistema de seguridad y salud en el trabajo conforme a la norma legal vigente. | Un plan elaborado conforme a la nomaividad vigente | SGSST | 2023-01-01 | 2023-02-28
| 1.2 | Adelantar inpecciones de puesto de trabajo conforme a la norma vigente. | Informe semestral de las inspecciones realizar del 70% de las (20) inspecciones programadas | SGSST | 2023-03-01 | 2023-12-31
| 1.3 | Adelantar inspecciones de Seguridad y Salud en el trabajo en las instalaciones de la entidad con apoyo del COPASST. | Informe semestral de las inspecciones realizar del 70% de las (20) inspecciones programadas | SGSST | 2023-03-01 | 2023-12-31
| 1.4 | Programar y ejecutar un simulagro de evacuación de las instalaciones de la E.S.E Hospital San José según el riesgo | Realizado un simulagro de evacuación de las instalaciones de la E.S.E Hospital San José según el riesgo | SGSST | 2023-06-01 | 2023-12-31
| 1.5 | Difundir información o capacitar en sostenibilidad ambiental y disposición final de residuos. | Un informe del impacto de la estrategia desarollada de información o capacitar en sostenibilidad ambiental y disposición final de residuos. | GESTION AMBIENTAL | 2023-03-01 | 2023-12-31
Equilibrio de vida | 1.6 | Programar actividades deportivas recreativas y de esparcimiento cultural. | Un Plan de Bienestar Social con actividades deportivas recreativas y de esparcimiento cultural. | COMITÉ DE BIENESTAR SOCIAL | 2023-01-01 | 2023-02-28
| 1.7 | Desarrollar actividades que fortalezcan los habitos y estilos de vida saludable. | Desarrollasdas actividades que fortalezcan los habitos y estilos de vida saludable. | COMITÉ DE BIENESTAR SOCIAL- SGSST | 2023-03-01 | 2023-12-31
| 1.8 | Realizar seguimientos a las recomendaciones y restricciones medico-laborales derivadas de los resultads de los examenes medico ocupacionales. | Informe semestral de Seguimiento minimo al 70% de las recomendaciones y restricciones medico-laborales derivadas de los resultads de los examenes medico ocupacionales. | SGSST | 2023-03-01 | 2023-12-31
| 1.9 | Desarrollar implementación de horario flexible | Implementación horario flexible | COMITÉ DE BIENESTAR SOCIAL- SGSST | 2023-03-01 | 2023-12-31
| 1.1 | Actualizar plan de vacantes que prevea y programe los recursos necesarios para proveer las vacantes mediante concursos . | Un Plan de vacantes actualizado | Talento Humano | 2023-01-01 | 2023-03-31
Salario Emocional | 1.11 | Ajustar, difundir e implementar estrategias del programa de Salario Emocional | Incluidas y desarrolladas dentro del Plan de Bienestar Social la estrategias del programa de Salario Emocional. | COMITÉ DE BIENESTAR SOCIAL | 2023-03-01 | 2023-12-31
| 1.12 | Generar e implementar el plan de incentivos Anual en reconocimiento a la labor de los servidores de la entidad | Diseñado Un plan de incentivos anual en reconocimiento a la labor de los servidores de la entidad | COMITÉ DE BIENESTAR SOCIAL | 2023-03-01 | 2023-12-31
Innovacion con pasión | 1.13 | Fomentar actividades deportivas recreativas o de salud | Un Plan de Bienestar Social con actividades deportivas recreativas o de salud. | COMITÉ DE BIENESTAR SOCIAL- SGSST | 2023-03-01 | 2023-12-31
| 1.14 | Impulsar la politica de integridad a traves de la socialización del Código de integridad | Un Plan de Bienestar Social con actividades la socialización del Código de integridad | COMITÉ DE BIENESTAR SOCIAL-SIAU | 2023-03-01 | 2023-12-31
| 1.15 | Difundir información o capacitar en temas de innovación e incluirlo en el PIC | Incluida y desarrollada dentro del Plan Institucional de Capacitación temas de innovación | Talento Humano Y COMUNICACIONES | 2023-03-01 | 2023-12-31
| 1.16 | Continuar con la vinculación de estudiantes o pasantes por la modalidad de Convenio docencia de servicios | convenios de docencia serrvicios operando. | TALENTO HUMANO | 2023-01-01 | 2023-12-31
| 1.17 | Analizar semestralmente las razones de retiro. | Un informe semestral del analisis de las razones del retiro de la entidad. | TALENTO HUMANO | 2023-01-01 | 2023-12-31
Note on C17: DORA CUADRADO: solicitar apoyo a Comcaja y a la ARL

## E Rac Trámi (hidden)
Nombre de la entidad: |  | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
[9 empty] | Orden: |  | Nacional
Sector administrativo: |  | Planeación
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2019
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable
Único | 3532 |  | Servicio de información implementado Nuevas funcionalidades y Servicios de la Plataforma Integrada | [8 empty] | 2019-01-15 | 2019-12-31 | Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 14255 |  | Consulta de Puntaje clasificatorio del SISBEN | Inscrito | Actualmente esta vigente la metodología lll del SISBEN. En diciembre de 2016 se aprobó el documento CONPES 3877 de SISBEN IV, el cual plantea mejoras tecnológicas, normativas y administrativas al SISBEN | Se optimizará el aplicativo SISBEN, con el fin de depurar la información que reposa en el sistema y disminuir el número de colados que se encuentran en la base de datos. | Que personas dejen de recibir de manera injusta ayudas del Estado y que estas lleguen a quienes de verdad las necesitan. | Tecnologica |  | Optimización del aplicativo |  | 16/01/2017 | 30/12/2017 | Dirección de Desarrollo Social
Trámite | 3909 |  | Bases de datos para la focalización del gasto público en lo relacionado con el rediseño de la Página web del Sisbén |  | En la página web actual del Sisbén no se identifican fácilmente los trámites y preguntas frecuentes que puedan tener los ciudadanos, ni a dónde se deben dirigir (DNP, oficina local del Sisbén o un programa social) para resolver sus inquietudes en caso de tener que resolverse de manera presencial. Tampoco se exponen con claridad los pasos, tiempos y requisitos para ingresar al Sisbén. | A partir de la implementación del Sisbén IV, se rediseñará la página web en función de las personas que están en la base del Sisbén, que es el público que habitualmente la consulta, para que puedan resolver sus inquietudes fácilmente. | El ciudadano se beneficiará al poder resolver sus inquietudes y conocer de manera clara todos los trámites que debe realizar frente al Sisbén. | Tecnológica |  | Optimizació de la página Web |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Dirección de Desarrollo Social

## Componente 2
PLAN ESTRATEGFICO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
Componente 2: RUTA DEL CRECIMIENTO
Componente 2 | Código | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | Seguimiento
[7 empty] | 1ª Trimestre | 2ª Trimestre | 3ª Trimestre | 4ª Trimestre | CREACIÓN DE VALOR PÚBLICO
CULTURA DEL LIDERAZGO | 2.1. | Contar con un equipo encargado de promover y dinamizar la gestión del conocimiento y la innovación al interior de la entidad. | Equipo de trabajo conformado | Planeación - Gestión de Talento Humano | 2023-01-01 | 2023-02-28
| 2.2. | Aprobar el plan de acción ante el comité institucional de gestión y desempeño para implementar la política de gestión del conocimiento y la innovación y el Modelo de atención. | Un plan Plan Aprobado | Planeación - Gestión de Talento Humano | 2023-02-01 | 2023-03-31
| 2.3. | Implementar herramientas de gestión del conocimiento para fortalecer el desarrollo de la política de gestión del conocimiento tácito y la innovación. | Una Herramienta para aplicación de la politica de conocimiento tácito | Planeación - Gestión de Talento Humano | 2023-04-01 | 2023-06-30
| 2.4. | Diseñar el Plan Institucional conforme a los lineamientos del Plan Nacional de Formación y Capacitación | Un Plan Institucional de Capacitación diseñado | Gestión de Talento Humano | 2023-01-01 | 2023-02-28
| 2.5. | Aplicar el Sistema Propio de evaluación del desempeño | Herramientas de evaluacion del personal distinto al incrito en carrera operando | Gestión de Talento Humano y lider de área | 2023-01-01 | 2023-12-31
Bienestar del Talento Humano | 2.6. | Diseñar y aplicar la estrategia de induccion para los servidores pubicos que se vinculen a la entidad | Una estrategia de inducción operando | Lider de área de Gestión de Talento Humano y | 2023-03-01 | 2023-06-30
| 2.7. | Diseñar y aplicar la estrategia de reinduccion a todos los servidores cada vez que se produzca actualización en la información y según requerimientos normativos | Un Instructivo de reinducción operando | Gestión de Talento Humano y lider de área | 2023-03-01 | 2023-06-30
| 2.8. | Realizar encuestas para identificar las razones por las que los servidores se retiran de la entidad | Una encuesta diseñada y aplicada | Gestión de Talento Humano | 2023-06-30 | 2023-12-31
Liderazgo en valores | 2.9. | Promover actividades relacionadas con la apropiación del Codigo de Integridad | Reconocimiento para los colaboradores en el marco del Código de Integridad | Gestión de Talento Humano | 2023-03-01 | 2023-12-31
Servidores que saben lo que hacen | 2.10. | Mantener actualizada la matriz de caracterización de los servidores de la E.S.E. Hospital San José del Guaviare (Plan de cargos) | Plan de cargos actualizado | Gestión de Talento Humano | 2023-01-01 | 2023-12-31
| 2.11. | Implementar actividades que brinden herramientas en el nuevo ciclo de prepensionados. | Realizar 4 conversatorios con servidores próximo sa pensionarse | Gestión de Talento Humano | 2023-03-01 | 2023-12-31
| 2.12. | Suministrar los insumos para el proceso de evaluación de los gerentes publicos mediante acuerdos de gestiión. | Enviar a los gerentes publicos y evaluadores las herramientas para la EDL | Gestión de Talento Humano | 2023-03-01 | 2023-12-31
| 2.13. | Realizar procesos de socialización y difusión del conocimiento explícito al interior de la entidad para evitar su pérdida. | Informe de socialización. | Planeación - Sistemas de Informacion, GestiónDocumental. | 2023-06-30 | 2023-12-31
| 2.14. | Generar servicios o productos nuevos o mejorados como contribución de la innovación en los procesos de la entidad. | Acto administrativo de servicio a innovar o mejorar | Planeación -- calidad | 2023-06-30 | 2023-12-31
| 2.15. | Implementar las herramientas diseñadas por el equipo de Gestión del Conocimiento para lograr la transferencia del conocimiento de los servidores que se retiran. | Una estrategia operando | Planeación - Gestión de Talento Humano | 2023-01-01 | 2023-12-31
Note on D13: esta actividad esta contemplada en el plan de bienestar social item 2.3.
Note on D15: Esta actividad esta contemplada en el PLAN DE BIENESTAR SOCIAL item 1.3. "Realizar conversatorios sobre: Creación de proyecto de vida, ocupación del tiempo libre, promoción de la salud, y Alternativas ocupacionales y de inversión, que brinden herramientas al servidor próximo a pensionarse el manejo de la “crisis” del tránsito de empleado al de pensionado. (Programa Pre pensionados)"
Note on C18: DORA JUDITH CUADRADO: actividad enlasada con la actividad 1,1 de innovacion contemplada en el PIC

## componente 3
PLAN ESTRATEGFICO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
Componente 3: RUTA DEL SERVICIO
Componente 3 | Código | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | Seguimiento
[7 empty] | 1ª Trimestre | 2ª Trimestre | 3ª Trimestre | 4ª Trimestre
Cultura basada en el servicio | 3.1. | Aplicar las herramientas para gestionar el conocimiento, así como capacitar a los servidores en temas de servicio al ciudadano. | Capacitdo el 50% de los servidores, aplicando las herramientas para gestionar el conocimiento, en temas de acciones de formación continua obligatorias del Talento Humano Especializado, Según su perfil ocupacional (Manejo del dolor y cuidado paliativo, Gestión del duelo, Cuidado del donante, Atención a víctimas de violencia sexual, Atención a víctimas de ataques con agentes químicos, Reanimación avanzada neonatal y pediátrica, Curso Triage, Toma de muestras, Soporte Vital Básico, Primeros Auxilios, Banco de Sangre y Servicio Transfusional, Soporte Vital Avanzado . RESOLUCIÓN 3100/2019. Nota: Los cursos de SOPORTE VITAL BASICO Y AVANZADO no mayor a 2 años. El resto de cursos no mayor a 5 años. | TALENTO HUMANO-PIC | 2023-02-01 | 2023-12-31

## componente 4
PLAN ESTRATEGFICO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
Componente 4: RUTA DE LA CALIDAD
Componente 4 | Código | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | Seguimiento
[7 empty] | 1ª Trimestre | 2ª Trimestre | 3ª Trimestre | 4ª Trimestre
La cultura de Hacer siempre las cosas bien | 4.1. | Gestionar la dotación de vestido y calzado de labor en la entidad. | Una entrega cuatirmestral | Gestión de Talento Humano - subgerencia administrativa | 2023-01-01 | 2023-12-31
| 4.2. | Administrar la nómina y llevar los registros estadísticos correspondientes. | Liquidación de la nómina mensual e informe semestral de ausentismo laboral | Gestión de Talento Humano - subgerencia administrativa | 2023-01-01 | 2023-12-31
| 4.3. | Actualizar el manual de funciones y competencias laborales conforme con las necesidades de la Entidad. | Un Manual de Funciones actualizado | Gestión de Talento Humano - subgerencia administrativa | 2023-01-01 | 31/04/2023
| 4.4. | Coordinar las actividades pertinentes para que los servidores de la Entidad presenten la Declaración de Bienes y Rentas y hacer el respectivo seguimiento. | 80% de los servidores con Declaración de Bienes y Rentas actualizados a 31 de julio de 2023 | Gestión de Talento Humano - subgerencia administrativa | 2023-03-01 | 2023-07-31
| 4.5. | Enviar oportunamente las solicitudes de inscripción o de actualización en carrera administrativa a la CNSC. | Realizadas el 50% de solicitudes de anotación de inscripción, actualización, comisión, cancelación e inclusión en el módulo Registro Público de Carrera Administrativa (SIMO 4.0,), previa documentación de los actos administrativos requeridos para cada trámite, de acuerdo con la tipificación establecida en la normatividad vigente. | Gestión de Talento Humano - subgerencia administrativa | 2023-02-01 | 2023-04-30

## Componente 5
PLAN ESTRATEGICO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
Componente 5: RUTA ANALISIS DE DATOS
Componente 5: RUTA ANALISIS DE DATOS | Código | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | Seguimiento
[7 empty] | 1ª Trimestre | 2ª Trimestre | 3ª Trimestre | 4ª Trimestre
Entendiendo personas a través del uso de los datos | 5.1. | Gestionar la información en el SIGEP respecto a lo correspondiente de Talento Humano | 70% de los servidores con documentos actualizados en el SIGEP | GETION DE TALENTO HUMANO | 2023-01-01 | 2023-12-31
| 5.2. | Administrar la información relacionada con la historia laboral de cada servidor. | Plan de cargos actualizado de acuerdo a las novedades de personal | GETION DE TALENTO HUMANO | 2023-01-01 | 2023-12-31
| 5.3. | Consolidar las Estadísticas de la información de la Gestión Estratégica de Gestión Humana. | una caracterización anual de los servidores | GETION DE TALENTO HUMANO (Nómina) | 2023-01-01 | 2023-12-31

## Atencion al ciudadano (hidden)
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Atención al Ciudadano
Subcomponente | Código del Producto | Nombre del Producto | Meta | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Código actividad | Actividades | Meta / Producto | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Fin
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | [6 empty] | Elaborar instructivo relacionado con los Trámites y Servicios del Departamento | 1 instructivo elaborado | Grupo de Planeación | 2017-03-01 | 2017-06-30
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | [6 empty] | Actualizar documento protocolo de Servicio al Ciudadano del DNP, incluyendo el instructivo de los Trámites y Servicios | 1 Protocolos de Servicio al Ciudadano integrado al SGC | Secretaria General- Servicio al Ciudadano, PNSC | 2017-07-01 | 2017-08-31
Fortalecimiento de los canales de atención | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7500 | Realizar la prueba piloto de la instalación y uso de las herramientas Centro de Relevo y Convertic, en los computadores del Centro de Servicio al Ciudadano. | 3 computadores con el software instalado | Secretaria General- Servicio al Ciudadano / Oficina de informática / PNSC | 2017-07-03 | 2017-12-29
[6 empty] | 7501 | Elaboroar tres (3) campañas para socializar la radicación de PQRSD de forma verbal de conformida con el decreto 1166 de 2016 | 3 campañas | Secretaria General- Servicio al Ciudadano / Oficina de informática / PNSC | 2017-03-01 | 2017-05-15
Fortalecimiento de los canales de atención | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7504 | Actualizar la Resolución que adopta el reglamento para el trámite de derechos de petición y quejas, reclamos y sugerencias de la Entidad. | 3 campañas | Secretaria General- Servicio al Ciudadano / Subdirección Administrativa / Oficina de informática / | 2017-07-03 | 2017-10-31
Talento Humano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7502 | Realizar por lo menos cinco (5) capacitaciones frente a los protocolos de servicio al ciudadano. | 5 Capacitaciones | Secretaria General- Servicio al Ciudadano. | 2017-04-03 | 2017-10-31
Talento Humano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7464 | Realizar la gestión para ejecutar las actividades relacionadas con los componentes que sean de competencia del Centro de Servicio al Ciudadano. | 100% de la gestión | Secretaria General- Servicio al Ciudadano. | 2017-01-16 | 2017-12-29
Talento Humano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7503 | Incluir en el PIC (Plan Institucional de Capacitación) de la Entidad las tematicas para desarrollar el componente de mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 2 Capacitaciones | Secretaria General- Servicio al Ciudadano. | 2017-03-01 | 29/12/2017
Relacionamiento con el ciudadano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7505 | Realizar dos (2) campañas de divulgación para que la ciudadania conozca la encuesta de percepción, respecto de la información que se encuentra en el portal web de la Entidad. | 2 campañas | Secretaria General- Servicio al Ciudadano. / Oficina de informática / GCRP | 2017-06-01 | 2017-07-31
Relacionamiento con el ciudadano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7507 | Realizar la mejora del formulario en linea para la recepción de PQRSD de acuerdo con los lineamientos establecidos por MINTIC (GEL) | (1) Formulario mejorado | GCRP / Servicio al Ciudadano / Grupo de Planeación / | 2017-04-04 | 2017-09-30
[6 empty] | 7508 | Definir los mecanismos para reportar los ejercios de participación ciudadana de la Entidad. | Mecanismos definidos | Secretaria General | 2017-03-01 | 2017-12-29
Direccionamiento Estratégico | 3250 | Matriz de seguimiento frente a los compromisos del Indice de Transparencia | (1) Matriz | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7465 | Definir los parametros de diseño y validación de la matriz de compromisos del Indice de Transparencia Nacional. | 100% de los Parametros diseñados | GCRP / Servicio al Ciudadano / Grupo de Planeación / | 2017-01-16 | 2017-06-30
| 3250 | Matriz de seguimiento frente a los compromisos del Indice de Transparencia | (1) Matriz | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7466 | Realizar la gestión para el diseño de la matriz de compromisos frente al Indice de Transparencia Nacional. | 100% de la gestión | GCRP / Servicio al Ciudadano / Grupo de Planeación / | 2017-06-01 | 2017-10-31
[6 empty] | 7533 | Formular las actividades del componente de servicio al ciudadano en el marco del proyecto de inversión de fortalecimiento institucional del DNP | Actividades formuladas | Secretaria General | 2017-09-01 | 2017-12-30
| 3250 | Matriz de seguimiento frente a los compromisos del Indice de Transparencia | (1) Matriz | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7467 | Realizar las pruebas de la matriz para la puesta en producción. | Pruebas realizadas al 100% | GCRP / Servicio al Ciudadano / Grupo de Planeación / | 2017-11-01 | 2017-12-29
Versión No. 2 - 31/08/2017

## Trans y Acceso Inf (hidden)
Plan Anticorrupción y de Atencion al Ciudadano
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Código Producto | Nombre del Producto | Meta | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Código Actividad | Actividades | Meta / Producto | Indicadores | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final
Lineamientos Transparencia Activa | 3249 | Indicice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-12-29 | 7506 | Actualizar la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información de acuerdo con la normativa vigente | Sección de transparencia y acceso a la información del sitio web del DNP con la información, actualizada Revision cuatrimestral (Abril, Agosto, Noviembre) | # de publicaciones/# total de publicaciones requeridas por la normativa vigente | Secretaría General Grupo de Planeación Oficina de Informática | 2017-02-22 | 2017-12-29
Lineamientos Transparencia Activa | 3249 | Indicice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-12-29 | 7463 | Articular y hacer seguimiento a las dependencias de la entidad para dar cumplimiento a los compromisos del Indice de Transparencia Nacional. | Indice de Transparencia con mejor califación | Indice de Transparencia | Secretaría General Oficina de Informática | 2017-01-16 | 2017-12-29
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | NO TIENE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN DE ACCION TENIENDO EN CUENTA QUE ES UNA ACTIVIDAD QUE TIENEN QUE HACER TODAS LAS DEPENDENCIAS | [5 empty] | Revisar y actualizar el esquema de publicación de información | Esquema de publicación de información actualizado | Diseño de campañas (Febrero) 2 Campañas de Sensibilización (Marzo, Agosto) | Dependencias DNP | 2017-02-01 | 2017-06-30 | Revisar
Versión No. 2 - 3/05/2017
(*) Pendiente por commplementar de acuerdo a los resultados del Indice de Transparencia