## plan 2019
PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST
OBJETIVO
Documentar, Implementar y mantener las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y en los estandares mínimos del SG-SST con el fin de garantizar la disminución de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales en la E.S.E Hospital San JOse del Guaviare.
META | [8 empty] | INDICADOR
Cumplir con el 90% de las actividades programadas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia. | [8 empty] | (Nº de Actividades Ejecutadas / Nº de Actividades Programadas) x 100
HACER | ACTIVIDAD | RESPONSABLES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [23 empty] | RECURSOS |  | OBSERVACIONES
|  |  | Ene |  | Feb |  | Mar |  | Abr |  | May |  | Jun |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  | Oct |  | Nov |  | Dic |  | Administrativos | Financieros
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
| Divulgar la política de seguridad y salud en el trabajo y sustancias psicoactivas y Reinducción. | Grupo SG SST y COPASST |  |  | 7 | [5 empty] | 6. 7. 8. 20. 21. |  | 4. 5. 8. 17. | [13 empty] | x | X | REFRIGERIOS
[5 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| Publicar política de Seguridad y Salud en el Trabajo | Grupo SG SST | 31 | [23 empty] | x
|  |  | 1 | 1
| Diseñar el programa de Capacitación y entrenamiento de SST | Grupo de SG SST | [20 empty] | 29 |  |  |  | x
1
| Documentación de la designación del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la respectiva asignación de responsabilidades. | Gerente | [10 empty] | 10 | [13 empty] | x
[13 empty] | 1 | 1
| Actualizacion de la matriz de peligros y riesgos incluyendo contratistas y terceros. | Grupo de SG SST Y Copasst | [6 empty] | 15,16,17 | [17 empty] | x
1
| Investigacion de accidentes de trabajo e inccidentes | Grupo de SG SST | 16-31-30 |  | 18-19-20 |  | 26-27 |  | 29-30 |  | 22-29-30 |  | 25-26 |  | 29-30-31 |  | 26-27-28 |  | 23-24-25 |  | 21-22-23 |  | 18-19-20 |  | 23-24 |  | x
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| Actualizar y complementar la matriz de requisitos legales | Grupo de SG SST |  |  |  |  | 14,15,20 | [11 empty] | 2 3 4 |  |  |  | 25-26-27 |  |  |  | x
[7 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1
| Establecer un protocolo de reubicacion laboral | Grupo de SG SST |  |  | 22 | [21 empty] | x
[5 empty] | 1 | 1
| Registrar, caracterizar y analizar el ausentismo laboral | Grupo de SG SST | [10 empty] | 11.12 | [7 empty] | 28,29,30 | [5 empty] | x
[13 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| Capacitar a todas las areas administrativas sobre normas de proteccion | Grupo SG SST y (fisioterapeuta especialista en ergonomia) ARL |  |  | 11 12 25 26 |  | 4 5 18 19 |  | 8 9 10 | [17 empty] | x | X | REFRIGERIOS
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Realizacion de simulacro | Grupo SG SST ARL SURA Brigadistas Trabajadores | [8 empty] | 8 | [15 empty] | x
[11 empty] | 1 | 0
| Capacitar sobre los puntos de encuentro y analisis de vulnerabilidad | Grupo de SG SST | [14 empty] | 28 | [9 empty] | x
[17 empty] | 1 | 0
| Socializar y definir responsabilidades del programa de trabajo en alturas | Gerente, subgerente administrativo y grupo de SG SST | [6 empty] | 3.4 | [15 empty] | 2 3 4 |  | x
[9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 0
| Analizar y concluir el comportamiento de las incapacidades por accidente de trabajo | Grupo de SG SST, Grupo de investigacion de accidente de trabajo y copasst |  |  | 4,5,6 | [17 empty] | 5.6 |  |  |  | x
[5 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 1
| Elaborar el profesiograma | Grupo de SG SST |  |  |  |  | 11 | [19 empty] | x
1
| Establecer el perfil sociodemografico de la poblacion trabajadora | Grupo de SG SST |  |  |  |  | 26 | [5 empty] | 20.21 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 |  | x
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0
| Realizar inspecciones de elementos de protección personal. | Grupo SG SST y COPASST | [8 empty] | 16,17,18 | [15 empty] | x
1
VERIFICAR | Definir los indicadores de estructura, proceso y resultado del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. De acuerdo a la evaluacion realizada por la ARL | Grupo SG SST |  |  | 13 14 |  | 28 29 |  |  |  | 13-14-15 |  | 27-28 |  | 22-23-24 |  |  |  | 9 10 11 |  |  |  | 12 13 |  | 16 17 18 |  | x
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| Revisión de la alta dirección | Gerencia | [22 empty] | 26-27 |  | x
[25 empty] | 1 | 0
| seguimiento al protocolo de reubicacion laboral | Grupo SG SST | [10 empty] | 15,16,17 | [11 empty] | 9,10,11 |  | x
[13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0
ACTUAR | Seguimiento a programas sgsst | COPASST |  |  |  |  | 6.7 | [19 empty] | x
1
| Seguimiento ausentismo laboral | Grupo SG SST | [10 empty] | 11.12 | [7 empty] | 28,29,30 | [5 empty] | x
[13 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Total Actividades |  |  | 2 | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | #REF!
% COBERTURA DEL PROGRAMA
MONITOREO DEL PROGRAMA /VIGENCIA
1. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA |  |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | CUMPLOMIENTO ANUAL
Actividades Programadas en el Mes |  | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 56 | 14 | 25%
% Ejecucion Mensual del Programa POE |  |  | 100% |  | 83.33% |  | 14.29% |  | 0% |  | 40% |  | 37.5% |  | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
% Cumplimiento Meta en el Mes |  |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | 90%

## Hoja1
E.S.E HOSPITAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PLAN DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
AÑO 2019
CICLO PHVA | OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO | METAS | ACTIVIDAD |  | RESPONSABLE O LÍDER | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | RECURSOS |  |  | INDICADOR DE ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO | ENTREGABLE
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | F | T | H
P | Garantizar el compromiso para el mejoramiento continuo del desempeño en seguridad y salud en el trabajo. | Divulgacion de la politica de seguridad y salud en el trabajo y sustancias psicoactivas al 80% de los empleados y contratistas | divulgar la política de seguridad y salud en el trabajo y sustancias psicoactivas en compañía del COPASST y Reinducción. | Evaluación Inicial | Grupo SG SST y COPASST | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Feb: 7; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES May: 6. 7. 8. 20. 21.; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Jun: 4. 5. 8. 17.; RECURSOS F: refrigerio papeleria; RECURSOS T: Computador video beam; RECURSOS H: Grupo de SG-SST | #personas que conocen politica/#Total empleados | Política actualizada,firmada por gerencia y listado de asistencia de la socializacion de la misma
|  |  | Publicar política de Seguridad y Salud en el Trabajo | Publicación y Socialización de la Política de SST y Objetivo. | [17 empty] | Registro de asistencia
P | Definicion del talento humano para seguridad y salud en el trabajo | Designacion del area, cargo y rubro | Creacion del area cargo en propiedad y rubro | Actualización de la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. | Gerente | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Jun: 10; RECURSOS T: hojas esfero computador; RECURSOS H: gerente | presupuesto asignado presupuesto ejecutado | documento de asignacion de recurso
P | Comunicación de responsabilidades | Actualizacion de la matriz de peligro al 100% de las areas del hospital | Actualizacion de la matriz de peligros y riesgos incluyendo contratistas y terceros | Definir Indicadores de gestión | Grupo de SG SST Y Copasst | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Abr: 15-16-17; RECURSOS T: computador; RECURSOS H: Grupo de SG-SST y Copasst | areas con matriz actualizada numero total de areas | matriz de asignacion por cada area actualizada
P | Comunicación de responsabilidades | Actualizar el 100% de los requisitos legales | Actualizar y complementar la matriz de requisitos legales | Documentación de la designación del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la respectiva asignación de responsabilidades. | Grupo SG SST | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Mar: 14 15 20; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Sep: 2 3 4; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Nov: 25-26-27; RECURSOS T: computador; RECURSOS H: Grupo de SG-SST | numero de requisitos legales SG SST numero de requisitos elaborados | matriz legal actualizada
P | Identificar, evaluar y valorar los peligros y riesgos de la empresa | Investigar al 100% los eventos que se presenten | Investigar los accidentes de trabajo e incidentes | Documentación de las responsabilidades específicas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo a todos los niveles de la Institución. | Grupo investigador de accidente de trabajo | 16-31-30 | 18-19-20 | 26-27 | 29-30 | 22-29-30 | 25-26 | 29-30-31 | 26-27-28 | 23-24-25 | 21-22-23 | 18-19-20 | 23-24 |  | formatos de investigacion de accidentes de trabajos | Grupo investigador de accidentes de trabajo | numero de accidentes de trabajo investigados numero de accidentes de trabajo presentados | formato de investigacion de trabajo y planes de mejora
Soicitar al responsable del SG-SST (SIG) certificado de aprobación del curso virtual de cincuenta (50) horas en Seguridad y Salud en el Trabajo.
P | Identificar y evaluar los requisitos legales en SST y aplicables a la empresa | Ejecucion de las tareas de la evaluacion del sg sst | Elaborar indicadores y otras tareas pendientes de la evaluacion echa por la ARL | Actualizar y complementar la matriz de requisitos legales | Grupo SG SST |  | 13 14 | 28 29 |  | 13-14-15 | 27-28 | 22-23-24 |  | 9 10 11 |  | 12 13 | 16 17 18 |  | computador esfero y lapiz | Grupo de SG-SST | numero de tareas programadas numero de tareas ejecutadas | documentos elaborados
P | Realizar una evaluacion del Sistema de Gestion en SST | Cumplimiento del 100% de las restricciones o recomendaciones medico laboral | Establecer un protocolo de reubicacion laboral y hacer seguimiento al cumplimiento | Realizar la conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Grupo de reubicacion laboral | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Feb: 22; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Jul: 15 16 17; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Dic: 9 10 11; RECURSOS T: computador, hojas blancas y esferos; RECURSOS H: Grupo de reubicacion laboral | numero de trabajadores con orden de restricciones medico laborales numeros de trabajadores reubicados | acta de reubicacion laboral
P | Documentar el Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo | Capacitar el 70 % de los trabajadores en la prevencion de incidentes y accidentes de trabajo | Capacitar a todas las areas administrativas sobre normas de proteccion | Actas de las reuniones mensuales del COPASST | Grupo SG SST y Doctora edithmilena alvarez (fisioterapeuta especialista en ergonomia) ARL | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Feb: 11 12 25 26; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Mar: 4 5 18 19; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Abr: 8 9 10; RECURSOS F: refrigerio; RECURSOS T: computador video beam; RECURSOS H: Grupo de SG-SST | numero de capacitaciones programadas numero de capacitaciones ejecutadas | listado de asistencia
P | Establecer los objetivos y metas de los programas de prevencion de riesgos y promocion de la salud. | Realizacion del simulacro una vez al año | Realizacion de simulacro | Realizar la capacitación al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Grupo SG SST ARL SURA Brigadistas Trabajadores | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES May: 8; RECURSOS T: pitos, chalecos, tarjeta y computador; RECURSOS H: grupo de brigadistas | numero de simulacro programado numero de simulacro ejecutados | informe de ejecucion edl simulacro
|  |  | Registrar, caracterizar y analizar la accidentalidad | Realizar la conformación del Comité de convivencia laboral. |  | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Nov: 30; RECURSOS F: Costo de exámenes médicos, costo de vacunación, entre otros; RECURSOS T: IPS o consultorio habilitado. Laboratorio clínico. Computador. Papeleria. Impresora.; RECURSOS H: Médico especialista en SST. Fisioterpeuta ergónoma. Coordinador SG-SST | % cumplimiento del SVE= Actividades ejecutadas del SVE / actividades programadas del SVE x 100 | sistemas de vigilancia epidemiologica para riesgos prioritarios
H | s | Analisis de la vulnerabilidad | Capacitar sobre los puntos de encuentro y analisis de vulnerabilidad | Actas de las reuniones mensuales del CCL | Grupo de SG SST | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Ago: 28; RECURSOS T: computador y hojas; RECURSOS H: grupo del sistema | numero de capacitaciones programadas numero de capacitaciones realizadas | listado de asistencia
|  | Caracterizar el 100% de las incapacidades medicas | Registrar, caracterizar y analizar el ausentismo laboral | Capacitar al Comité de Convivencia Laboral. | Grupo de SG SST | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Jun: 11 12; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Oct: 28 29 30; RECURSOS T: computador, hojas y esfero; RECURSOS H: talento humano | numero de incapacidades presentadas numero de incapacidades presentadas | analisis de incapacidades
|  | Implementacion y ejecucion del programa de trabajo en alturas | Socializar y definir responsabilidades del programa de trabajo en alturas | Diseño del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial | Gerente, subgerente administrativo y grupo de SG SST | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES May: 3 4; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Dic: 2 3 4; RECURSOS T: programa de trabajo en alturas; RECURSOS H: coordinador de trabajo en alturas y subgerente administrativo | numero de actividades relacionadas con el programa trabajo en alturas numero de actividades realizadas | listado de actividades ejecutadas del programa de trabajo en alturas
|  | Revision anual por alta gerencia | Valoracion por la alta gerencia donde se evidencie el cumplimiento de la normatividad nacional en riesgos laborales | Diseñar el programa de Capacitación y entrenamiento de SST | Gerente | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Dic: 26 27; RECURSOS H: gerente y grupo de sistema | numero de reuniones realizadas | informe de revision por la alta gerencia
|  | Auditorias al sistema SGSST | Auditoria interna por parte del copasst | Solicitar a los responsables del SG-SST (copasst, ccl, lider sig) el cerificado del curso de capacitación virtual de 50 horas definido por el Ministerio de Trabajo. | Copasst | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Mar: 6 7; RECURSOS T: formato de auditoria y computador; RECURSOS H: integrante del Copasst | numero de auditorias programadas numero de auditorias ejecutadas | informe de auditoria
|  | Analisis y cruce de la informacion de accidente de trabajo | Analizar y concluir el comportamiento de las incapacidades por accidente de trabajo | Registro anual donde se evidencie que las personas con responsabilidades en el SG-SST realizaron la rendición de cuenta sobre su desempeño. | Grupo de SG SST, Grupo de investigacion de accidente de trabajo y copasst | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Feb: 4 5 6; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Nov: 5 6; RECURSOS T: computador; RECURSOS H: Grupo de SG-SST y grupo investigador de accidente de trabajo e integrante del Copasst | numero de accidentes de trabajo presentados numero de analisis realizado | informe de cruce de datos de accidentalidad laboral
|  | caracteristicas del 100% de las incapacidades |  | Incluir en el Plan de comunicaciones mecanismos eficaces para recibir y responder las comunicaciones internas y externas relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo | Encargado del SGSST | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Mar: 26; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Jun: 20 21; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Sep: 30; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Dic: 30; RECURSOS F: NA; RECURSOS T: Computador. Base de datos; RECURSOS H: Coordinador SG-SST | Incidencia, Prevalencia | analisis estadistico de ausentismo y atel
|  | Ejecucion de los documentos faltantes del SG SST | Elaboracion de procesos y procedimientos faltantes del SG SST | Incluir en el procedimiento de compras la identificación y evaluación de las especificaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo. | Grupo del SGSST | RECURSOS T: computador y hojas blancas; RECURSOS H: Grupo de SG-SST | numero de documentos faltantes numero de documentos elaborados | documentos elaborados
Incluir como requisito para el proceso selección y evaluación de proveedores y/o contratistas tengan documentado e implementado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
|  | Firma del gerente Cesar Jaramillo Martinez |  | Diseñar el procedimiento para evaluar el impacto sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo en cambios internos y externos que se presenten en la entidad (Gestión del Cambio)
|  |  |  | Incluir en la Tabla de Retención Documental el SG-SST | w
V | Verificar el cumplimiento de los planes de accion, programas y actividades propuestas en el SGSST | Cordinadora del grupo de SG-SST Brisa Marina Diaz |  | Diseñar el programa de inspección
v | Verificar la pertinencia y eficacia del plan de emergencias. |  |  | Diseñar el procedimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
A | Revision por la gerencia |  |  | Realizar de Examenes Periódicos Ocupacionales a los funcionarios
Elaborar el profesiograma
Elaborar la caracterización de las condiciones de salud
Elaborar la descripción sociodemografica de los trabajadores
A | Auditoria interna o externa |  |  | Elaborar e implementar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica para desordenes musculoesqueléticos
Crear formato de seguimiento de Examenes de ingreso, periodicos y de egreso
Realizar la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la salud de los trabajadores tanto de origen laboral como común.
Diseñar programa de estilo de vida saludable, incluyendo campañas específicas tendientes a la prevención y control, de la farmacodependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, entre otros
Realizar registros de ausentismo por enfermedad común y cuando se presente por enfermedad laboral y accidentes de trabajo.
Realizan inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria o equipos, con la participación del COPASST.
Realizar inspecciones de seguridad de extintores y redes contra incendio con participación del COPASST
Realizar inspecciones de seguridad elementos de primeros auxilios con participación del COPASST
Realizar inspecciones de seguridad señalización y demarcaciones con participación del COPASST
Elaborar matriz de elementos de protección personal
Crear formato de entrega de elementos de protección personal.
Realizar inspecciones de elementos de protección personal.
Vigilancia y control de plagas: Registro de fumigación
Registro certificado microbiológico de agua potable apto para consumo humano
Actualizar la Evaluación de vulnerabilidad
Elaborar mapa de riesgo de la instalaciones donde se identifique areas y salidas de emergencias.
Actualizar el plan de emergencia.
Conformar las Brigadas de Emergencias.
Capacitar a las Brigadas de Emergencias.
Dotar a las Brigadas de Emergencias.
Realizar simulacros
Elaborar instructivo para el reporte de enfermedad laboral.
Elaborar instructivo para notificación e investigación de accidente de trabajo
Matriz de seguimiento reporte de actos y condiciones inseguras
Definir los indicadores de estructura, proceso y resultado del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Revisión de la alta dirección
Seguimiento a programas sgsst
Seguimiento ausentismo laboral
inicio