## 2019
E.S.E HOSPITAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PLAN DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
AÑO 2019
CICLO PHVA | OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO | METAS | ACTIVIDAD | RESPONSABLE O LÍDER | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | RECURSOS |  |  | INDICADOR DE ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO | ENTREGABLE | RESULTADO
[5 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | F | T | H
P | Garantizar el compromiso para el mejoramiento continuo del desempeño en seguridad y salud en el trabajo. | Divulgacion de la politica de seguridad y salud en el trabajo y sustancias psicoactivas al 80% de los empleados y contratistas | divulgar la política de seguridad y salud en el trabajo y sustancias psicoactivas en compañía del COPASST y Reinducción. | Grupo SG SST y COPASST | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Feb: 7; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES May: 6. 7. 8. 20. 21.; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Jun: 4. 5. 8. 17.; RECURSOS F: refrigerio papeleria; RECURSOS T: Computador video beam; RECURSOS H: Grupo de SG-SST | #personas que conocen politica/#Total empleados | Política actualizada,firmada por gerencia y listado de asistencia de la socializacion de la misma | Si se cumplio, las evidencias reposan en el archivo del SG-SST y del area de Talento Humano
|  |  | Publicar política de Seguridad y Salud en el Trabajo | [17 empty] | Registro de asistencia | bar: RECURSOS F to RECURSOS H
P | Definicion del talento humano para seguridad y salud en el trabajo | Designacion del area, cargo y rubro | Creacion del area cargo en propiedad y rubro | Gerente | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Jun: 10; RECURSOS T: hojas esfero computador; RECURSOS H: gerente | presupuesto asignado presupuesto ejecutado | documento de asignacion de recurso | Se cuenta con la Reolucion deasignacion del funcionario para que implemente y ejecute el SG-SST, de igual manera se conto con el rubro, no se creo elcargo del profesional para que lidere el SG-SST
P | Comunicación de responsabilidades | Actualizacion de la matriz de peligro al 100% de las areas del hospital | Actualizacion de la matriz de peligros y riesgos incluyendo contratistas y terceros | Grupo de SG SST Y Copasst | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Abr: 15-16-17; RECURSOS T: computador; RECURSOS H: Grupo de SG-SST y Copasst | areas con matriz actualizada numero total de areas | matriz de asignacion por cada area actualizada | Se identificaron los riesgos ocupacionales, de todas las areas, tanto administrativas,como asistenciales y se plasmaron el la matriz de peligros ocupacionales, las cuales reposan en el area del SG-SST
P | Comunicación de responsabilidades | Actualizar el 100% de los requisitos legales | Actualizar y complementar la matriz de requisitos legales | Grupo SG SST | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Mar: 14 15 20; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Sep: 2 3 4; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Nov: 25-26-27; RECURSOS T: computador; RECURSOS H: Grupo de SG-SST | numero de requisitos legales SG SST numero de requisitos elaborados | matriz legal actualizada | E larea de Juridica actualizo la matriz de losr equisitos legales del SG-SST y la allego al Sistema de Gestion de Segurida y Salud en el Trabajo.
P | Identificar, evaluar y valorar los peligros y riesgos de la empresa | Investigar al 100% los eventos que se presenten | Investigar los accidentes de trabajo e incidentes | Grupo investigador de accidente de trabajo | 16-31-30 | 18-19-20 | 26-27 | 29-30 | 22-29-30 | 25-26 | 29-30-31 | 26-27-28 | 23-24-25 | 21-22-23 | 18-19-20 | 23-24 |  | formatos de investigacion de accidentes de trabajos | Grupo investigador de accidentes de trabajo | numero de accidentes de trabajo investigados numero de accidentes de trabajo presentados | formato de investigacion de trabajo y planes de mejora | Se han investigado al 100% los accidentes presentados a la fecha
P | Identificar y evaluar los requisitos legales en SST y aplicables a la empresa | Ejecucion de las tareas de la evaluacion del sg sst | Elaborar indicadores y otras tareas pendientes de la evaluacion echa por la ARL | Grupo SG SST |  | 13 14 | 28 29 |  | 13-14-15 | 27-28 | 22-23-24 |  | 9 10 11 |  | 12 13 | 16 17 18 |  | computador esfero y lapiz | Grupo de SG-SST | numero de tareas programadas numero de tareas ejecutadas | documentos elaborados | De acuerdo a lo programado, a la fecha se han cumplido las actividades, de las cuales las evidencias se encuentrn en la oficina del SG-SST
P | Realizar una evaluacion del Sistema de Gestion en SST | Cumplimiento del 100% de las restricciones o recomendaciones medico laboral | Establecer un protocolo de reubicacion laboral y hacer seguimiento al cumplimiento | Grupo de reubicacion laboral | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Feb: 22; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Jul: 15 16 17; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Dic: 9 10 11; RECURSOS T: computador, hojas blancas y esferos; RECURSOS H: Grupo de reubicacion laboral | numero de trabajadores con orden de restricciones medico laborales numeros de trabajadores reubicados | acta de reubicacion laboral | A la fecha la Institución tiene 13 funcionarios con reubicaciones de medico ocupacional, las cuales cada una de estas personas se encuentran con reasignación de actividades de acuerdo a las recomendaciones del médico tratante
P | Documentar el Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo | Capacitar el 70 % de los trabajadores en la prevencion de incidentes y accidentes de trabajo | Capacitar a todas las areas administrativas sobre normas de proteccion | Grupo SG SST y Doctora edithmilena alvarez (fisioterapeuta especialista en ergonomia) ARL | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Feb: 11 12 25 26; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Mar: 4 5 18 19; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Abr: 8 9 10; RECURSOS F: refrigerio; RECURSOS T: computador video beam; RECURSOS H: Grupo de SG-SST | numero de capacitaciones programadas numero de capacitaciones ejecutadas | listado de asistencia | Se cumplio lo programado, las evidencias reposan en el archivo del SG-SST y en Talento Humano
P | Establecer los objetivos y metas de los programas de prevencion de riesgos y promocion de la salud. | Realizacion del simulacro una vez al año | Ejecucion del simulacro | Grupo SG SST ARL SURA Brigadistas Trabajadores | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES May: 8; RECURSOS T: pitos, chalecos, tarjeta y computador; RECURSOS H: grupo de brigadistas | numero de simulacro programado numero de simulacro ejecutados | informe de ejecucion edl simulacro | si se realizo el simulacro, el informe se encuentra en el area del SG-SST
|  |  | Registrar, caracterizar y analizar la accidentalidad |  | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Nov: 30; RECURSOS F: Costo de exámenes médicos, costo de vacunación, entre otros; RECURSOS T: IPS o consultorio habilitado. Laboratorio clínico. Computador. Papeleria. Impresora.; RECURSOS H: Médico especialista en SST. Fisioterpeuta ergónoma. Coordinador SG-SST | % cumplimiento del SVE= Actividades ejecutadas del SVE / actividades programadas del SVE x 100 | sistemas de vigilancia epidemiologica para riesgos prioritarios
H | s | Analisis de la vulnerabilidad | Capacitar sobre los puntos de encuentro y analisis de vulnerabilidad | Grupo de SG SST | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Ago: 28; RECURSOS T: computador y hojas; RECURSOS H: grupo del sistema | numero de capacitaciones programadas numero de capacitaciones realizadas | listado de asistencia | A la fecha se esta trabajando en conjunto con el area de plneacion, y con el comité de emergencia hospitalaria
|  | Caracterizar el 100% de las incapacidades medicas | Registrar, caracterizar y analizar el ausentismo laboral | Grupo de SG SST | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Jun: 11 12; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Oct: 28 29 30; RECURSOS T: computador, hojas y esfero; RECURSOS H: talento humano | numero de incapacidades analizadas numero de incapacidades presentadas | analisis de incapacidades | si se cumlio
|  | Implementacion y ejecucion del programa de trabajo en alturas | Socializar y definir responsabilidades del programa de trabajo en alturas | Gerente, subgerente administrativo y grupo de SG SST | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES May: 3 4; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Dic: 2 3 4; RECURSOS T: programa de trabajo en alturas; RECURSOS H: coordinador de trabajo en alturas y subgerente administrativo | numero de actividades relacionadas con el programa trabajo en alturas numero de actividades realizadas | listado de actividades ejecutadas del programa de trabajo en alturas | No se cumplio, porlafalta de elmentos de protecion personal, propias de la labor
|  | Revision anual por alta gerencia | Valoracion por la alta gerencia donde se evidencie el cumplimiento de la normatividad nacional en riesgos laborales | Gerente | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Dic: 26 27; RECURSOS H: gerente y grupo de sistema | numero de reuniones realizadas | informe de revision por la alta gerencia | Se realizó la revisión por la alta gerencia, donde se tuvo en cuenta los estándares mínimos de la implementación del SG-SST de acuerdo a la Resolución 0312 de 2019, pendiente el plan de mejoramiento,por parte de Gerencia
|  | Auditorias al sistema SGSST | Auditoria interna por parte del copasst | Copasst | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Mar: 6 7; RECURSOS T: formato de auditoria y computador; RECURSOS H: integrante del Copasst | numero de auditorias programadas numero de auditorias ejecutadas | informe de auditoria | se realizo auditoria al SG-SST, por parte del COPASST
|  | Analisis y cruce de la informacion de accidente de trabajo | Analizar y concluir el comportamiento de las incapacidades por accidente de trabajo | Grupo de SG SST, Grupo de investigacion de accidente de trabajo y copasst | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Feb: 4 5 6; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Nov: 5 6; RECURSOS T: computador; RECURSOS H: Grupo de SG-SST y grupo investigador de accidente de trabajo e integrante del Copasst | numero de accidentes de trabajo presentados numero de analisis realizado | informe de cruce de datos de accidentalidad laboral | A la fecha estamos en un cumplimiento del 100%
|  | caracteristicas del 100% de las incapacidades | Establecer el perfil sociodemografico de la poblacion trabajadora | Encargado del SGSST | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Mar: 26; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Jun: 20 21; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Sep: 30; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Dic: 30; RECURSOS F: NA; RECURSOS T: Computador. Base de datos; RECURSOS H: Coordinador SG-SST | Incidencia, Prevalencia | analisis estadistico de ausentismo y atel | No se cumplñio ensu totalida por la falta de informacion por parte del area de Talento Humano.
|  | Ejecucion de los documentos faltantes del SG SST | Elaboracion de procesos y procedimientos faltantes del SG SST | Grupo del SGSST | RECURSOS T: computador y hojas blancas; RECURSOS H: Grupo de SG-SST | numero de documentos faltantes numero de documentos elaborados | documentos elaborados
Firma del gerente Cesar Jaramillo Martinez
w
V | Verificar el cumplimiento de los planes de accion, programas y actividades propuestas en el SGSST | Cordinadora del grupo de SG-SST Brisa Marina Diaz
v | Verificar la pertinencia y eficacia del plan de emergencias.
A | Revision por la gerencia
A | Auditoria interna o externa
inicio

## 2020
E.S.E HOSPITAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PLAN DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
AÑO 2020
CICLO PHVA | OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO | METAS | ACTIVIDAD | RESPONSABLE O LÍDER | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | RECURSOS |  |  | INDICADOR DE ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO | ENTREGABLE | RESULTADO
[5 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | F | T | H
P | Garantizar el compromiso para el mejoramiento continuo del desempeño en seguridad y salud en el trabajo. | Divulgacion de la politica de seguridad y salud en el trabajo y sustancias psicoactivas al 80% de los empleados y contratistas | divulgar la política de seguridad y salud en el trabajo y sustancias psicoactivas en compañía del COPASST y Reinducción. | Grupo SG SST y COPASST |  | 6 | 16,17,18 |  | 6,7,8,16,17,18 | 1,2,3,4,5 |  |  | 8 |  | 10 |  | refrigerio papeleria | Computador video beam | Grupo de SG-SST | #personas que conocen politica/#Total empleados | Política actualizada,firmada por gerencia y listado de asistencia de la socializacion de la misma | Si se cumplio, las evidencias reposan en el archivo del SG-SST y del area de Talento Humano
|  |  | Publicar política de Seguridad y Salud en el Trabajo | [17 empty] | Registro de asistencia
P | garantizar la actualizacion de la matriz de peligro | Actualizacion de la matriz de peligro al 100% de las areas del hospital | Actualizacion de la matriz de peligros y riesgos incluyendo contratistas y terceros | Grupo de SG SST Y Copasst | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Mar: 9,10,11; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES May: 26,27,28; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Ago: 24,25,26; RECURSOS T: computador; RECURSOS H: Grupo de SG-SST y Copasst | areas con matriz actualizada numero total de areas | matriz de asignacion por cada area actualizada | Se identificaron los riesgos ocupacionales, de todas las areas, tanto administrativas,como asistenciales y se plasmaron el la matriz de peligros ocupacionales, las cuales reposan en el area del SG-SST
P | actualizar la matriz de requisitos legales de aduerdo a la normatividad. | Actualizar el 100% de los requisitos legales | Actualizar y complementar la matriz de requisitos legales | Grupo SG SST | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Ene: 27.28; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Sep: 2 3 4; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Nov: 25-26-27; RECURSOS T: computador; RECURSOS H: Grupo de SG-SST | numero de requisitos legales SG SST numero de requisitos elaborados | matriz legal actualizada | E larea de Juridica actualizo la matriz de losr equisitos legales del SG-SST y la allego al Sistema de Gestion de Segurida y Salud en el Trabajo.
P | Identificar, evaluar y valorar los peligros y riesgos de la empresa | Investigar al 100% los eventos que se presenten | Investigar los accidentes de trabajo e incidentes | Grupo investigador de accidente de trabajo | 14-22-31 | 04-11-19-28 | 10,18-27 | 7,15,24 | 5,13,22,29 | 2,10,19,26 | 7,24,31 | 4,11,19,28 | 9.18 | 7,16,29 | 6,14,25 | 10 |  | formatos de investigacion de accidentes de trabajos | Grupo investigador de accidentes de trabajo | numero de accidentes de trabajo investigados numero de accidentes de trabajo presentados | formato de investigacion de trabajo y planes de mejora | Se han investigado al 100% los accidentes presentados a la fecha
P | Identificar y evaluar los requisitos legales en SST y aplicables a la empresa | Ejecucion de las tareas de la evaluacion del sg sst | Elaborar indicadores y otras tareas pendientes de la evaluacion echa por la ARL | Grupo SG SST | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Feb: 24,25,26; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Mar: 30/31; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Jun: 23-24; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Sep: 2020-08-07; RECURSOS T: computador esfero y lapiz; RECURSOS H: Grupo de SG-SST | numero de tareas programadas numero de tareas ejecutadas | documentos elaborados | De acuerdo a lo programado, a la fecha se han cumplido las actividades, de las cuales las evidencias se encuentrn en la oficina del SG-SST
P | Realizar una evaluacion del Sistema de Gestion en SST | Cumplimiento del 100% de las restricciones o recomendaciones medico laboral | Establecer un protocolo de reubicacion laboral y hacer seguimiento al cumplimiento | Grupo de reubicacion laboral | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES May: 2019-12-11; RECURSOS T: computador, hojas blancas y esferos; RECURSOS H: Grupo de reubicacion laboral | numero de trabajadores con orden de restricciones medico laborales numeros de trabajadores reubicados | acta de reubicacion laboral | A la fecha la Institución tiene 13 funcionarios con reubicaciones de medico ocupacional, las cuales cada una de estas personas se encuentran con reasignación de actividades de acuerdo a las recomendaciones del médico tratante
P | Documentar el Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo | Capacitar el 70 % de los trabajadores en la prevencion de incidentes y accidentes de trabajo | Capacitar a todas las areas administrativas sobre normas de proteccion | Grupo SG SST y Doctora edithmilena alvarez (fisioterapeuta especialista en ergonomia) ARL | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Feb: 4-5-17-18-; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Mar: 9-10-11-30-31; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Abr: 13-14-15; RECURSOS F: refrigerio; RECURSOS T: computador video beam; RECURSOS H: Grupo de SG-SST | numero de capacitaciones programadas numero de capacitaciones ejecutadas | listado de asistencia | Se cumplio lo programado, las evidencias reposan en el archivo del SG-SST y en Talento Humano
P | Establecer los objetivos y metas de los programas de prevencion de riesgos y promocion de la salud. | Realizacion del simulacro una vez al año | Ejecucion del simulacro | Grupo SG SST ARL SURA Brigadistas Trabajadores | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Ene: PRIMER TRIMESTRE DEL 2020 SE CORDINARA CON ARL SURA; RECURSOS T: pitos, chalecos, tarjeta y computador; RECURSOS H: grupo de brigadistas | numero de simulacro programado numero de simulacro ejecutados | informe de ejecucion edl simulacro | si se realizo el simulacro, el informe se encuentra en el area del SG-SST
|  |  | Registrar, caracterizar y analizar la accidentalidad |  | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Ene: SIMULACRO; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Nov: 30; RECURSOS F: Costo de exámenes médicos, costo de vacunación, entre otros; RECURSOS T: IPS o consultorio habilitado. Laboratorio clínico. Computador. Papeleria. Impresora.; RECURSOS H: Médico especialista en SST. Fisioterpeuta ergónoma. Coordinador SG-SST | % cumplimiento del SVE= Actividades ejecutadas del SVE / actividades programadas del SVE x 100 | sistemas de vigilancia epidemiologica para riesgos prioritarios
H | s | Analisis de la vulnerabilidad | Capacitar sobre los puntos de encuentro y analisis de vulnerabilidad | Grupo de SG SST | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Ene: PRIMER TRIMESTRE DEL 2020 SE CORDINARA CON ARL SURA; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Ago: 28; RECURSOS T: computador y hojas; RECURSOS H: grupo del sistema | numero de capacitaciones programadas numero de capacitaciones realizadas | listado de asistencia | A la fecha se esta trabajando en conjunto con el area de plneacion, y con el comité de emergencia hospitalaria
|  | Caracterizar el 100% de las incapacidades medicas | Registrar, caracterizar y analizar el ausentismo laboral | Grupo de SG SST | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Mar: 24-25; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Abr: 20-21-22; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Oct: 28 29 30; RECURSOS T: computador, hojas y esfero; RECURSOS H: talento humano | numero de incapacidades analizadas numero de incapacidades presentadas | analisis de incapacidades | si se cumlio
|  | Implementacion y ejecucion del programa de trabajo en alturas | Socializar y definir responsabilidades del programa de trabajo en alturas | Gerente, subgerente administrativo y grupo de SG SST | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Ene: 20 y21; RECURSOS T: programa de trabajo en alturas; RECURSOS H: coordinador de trabajo en alturas y subgerente administrativo | numero de actividades relacionadas con el programa trabajo en alturas numero de actividades realizadas | listado de actividades ejecutadas del programa de trabajo en alturas | No se cumplio, porlafalta de elmentos de protecion personal, propias de la labor
|  | Revision anual por alta gerencia | Valoracion por la alta gerencia donde se evidencie el cumplimiento de la normatividad nacional en riesgos laborales | Gerente | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Nov: 2011-10-09; RECURSOS H: gerente y grupo de sistema | numero de reuniones realizadas | informe de revision por la alta gerencia | Se realizó la revisión por la alta gerencia, donde se tuvo en cuenta los estándares mínimos de la implementación del SG-SST de acuerdo a la Resolución 0312 de 2019, pendiente el plan de mejoramiento,por parte de Gerencia
|  | Auditorias al sistema SGSST | Auditoria interna por parte del copasst | Copasst | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Ago: 2005-04-03; RECURSOS T: formato de auditoria y computador; RECURSOS H: integrante del Copasst | numero de auditorias programadas numero de auditorias ejecutadas | informe de auditoria | se realizo auditoria al SG-SST, por parte del COPASST
|  | Analisis y cruce de la informacion de accidente de trabajo | Analizar y concluir el comportamiento de las incapacidades por accidente de trabajo | Grupo de SG SST, Grupo de investigacion de accidente de trabajo y copasst | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Jun: 23-24-25; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Dic: 21-22-23; RECURSOS T: computador; RECURSOS H: Grupo de SG-SST y grupo investigador de accidente de trabajo e integrante del Copasst | numero de accidentes de trabajo presentados numero de analisis realizado | informe de cruce de datos de accidentalidad laboral | A la fecha estamos en un cumplimiento del 100%
|  | caracteristicas del 100% de las incapacidades | Establecer el perfil sociodemografico de la poblacion trabajadora | Encargado del SGSST | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Feb: 17-18-19; RECURSOS F: NA; RECURSOS T: Computador. Base de datos; RECURSOS H: Coordinador SG-SST | Incidencia, Prevalencia | analisis estadistico de ausentismo y atel | No se cumplñio ensu totalida por la falta de informacion por parte del area de Talento Humano.
|  | Ejecucion de los documentos faltantes del SG SST | Elaboracion de procesos y procedimientos faltantes del SG SST | Grupo del SGSST | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Ene: 27-28-29-30; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Sep: 28-29-30; RECURSOS T: computador y hojas blancas; RECURSOS H: Grupo de SG-SST | numero de documentos faltantes numero de documentos elaborados | documentos elaborados
Firma del gerente Cesar Jaramillo Martinez
V | Verificar el cumplimiento de los planes de accion, programas y actividades propuestas en el SGSST | Cordinadora del grupo de SG-SST Brisa Marina Diaz
v | Verificar la pertinencia y eficacia del plan de emergencias.
A | Revision por la gerencia
A | Auditoria interna o externa
inicio

## 2021
E.S.E HOSPITAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE | [6 empty] | E.S.E HOSPITAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [6 empty] | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PLAN DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [6 empty] | PLAN DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
AÑO 2021
CICLO PHVA | OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO | METAS | ACTIVIDAD | RESPONSABLE O LÍDER | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | RECURSOS |  |  | INDICADOR DE ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO | ENTREGABLE | RESULTADO
[5 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | F | T | H
P | Garantizar el compromiso para el mejoramiento continuo del desempeño en seguridad y salud en el trabajo. | Divulgacion de la politica de seguridad y salud en el trabajo y sustancias psicoactivas al 70% de los empleados y contratistas | divulgar la política de seguridad y salud en el trabajo y sustancias psicoactivas en compañía del COPASST y Reinducción. | Grupo SG SST y COPASST | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Feb: 5; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Mar: 16-17-18; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES May: 5-6-7-11-12-13; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Jun: 1-2 y 3 9 y 10; RECURSOS F: refrigerio papeleria; RECURSOS T: Computador video beam; RECURSOS H: Grupo de SG-SST | #personas que conocen politica/#Total empleados | Política actualizada,firmada por gerencia y listado de asistencia de la socializacion de la misma
|  |  | Publicar política de Seguridad y Salud en el Trabajo | [17 empty] | Registro de asistencia
P | garantizar la actualizacion de la matriz de peligro | Actualizacion de la matriz de peligro al 100% de las areas del hospital | Actualizacion de la matriz de peligros y riesgos incluyendo contratistas y terceros | Grupo de SG SST Y Copasst | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Mar: 9,10,11; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES May: 26,27,28; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Ago: 24,25,26; RECURSOS T: computador; RECURSOS H: Grupo de SG-SST y Copasst | areas con matriz actualizada numero total de areas | matriz de asignacion por cada area actualizada
P | actualizar la matriz de requisitos legales de aduerdo a la normatividad. | Actualizar el 100% de los requisitos legales | Actualizar y complementar la matriz de requisitos legales | Grupo SG SST | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Ene: 27.28; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Jul: 21-22-23; RECURSOS T: computador; RECURSOS H: Grupo de SG-SST | numero de requisitos legales SG SST numero de requisitos elaborados | matriz legal actualizada
P | Identificar, evaluar y valorar los peligros y riesgos de la empresa | Investigar al 100% los eventos que se presenten | Investigar los accidentes de trabajo e incidentes | Grupo investigador de accidente de trabajo | 14-22-28 | 04-11-19-25 | 10,18-27 | 7,15,23 | 5,13,21,28 | 2,10,17,24 | 7,22,29 | 4,11,19,24 | 9.23 | 7,14,21 | 22,23,24 | 10 |  | formatos de investigacion de accidentes de trabajos | Grupo investigador de accidentes de trabajo | numero de accidentes de trabajo investigados numero de accidentes de trabajo presentados | formato de investigacion de trabajo y planes de mejora
P | Identificar y evaluar los requisitos legales en SST y aplicables a la empresa | Ejecucion de las tareas de la evaluacion del sg sst | Elaborar indicadores y otras tareas pendientes de la evaluacion echa por la ARL | Grupo SG SST | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Mar: 23-24-25-y 26; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Jul: 12-13-14-y 15; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Nov: 8-9-10 y 11; RECURSOS T: computador esfero y lapiz; RECURSOS H: Grupo de SG-SST | numero de tareas programadas numero de tareas ejecutadas | documentos elaborados
P | Realizar una evaluacion del Sistema de Gestion en SST | Cumplimiento del 100% de las restricciones o recomendaciones medico laboral | revicion del protocolo de reubicacion laboral y hacer seguimiento al cumplimiento | Grupo de reubicacion laboral | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES May: 2019-12-11; RECURSOS T: computador, hojas blancas y esferos; RECURSOS H: Grupo de reubicacion laboral | numero de trabajadores con orden de restricciones medico laborales numeros de trabajadores reubicados | acta de reubicacion laboral
P | Documentar el Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo | Capacitar el 70 % de los trabajadores en la prevencion de incidentes y accidentes de trabajo | Capacitar a todas las areas administrativas sobre normas de proteccion | Grupo SG SST y Doctora edithmilena alvarez (fisioterapeuta especialista en ergonomia) ARL | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Feb: 4-5-17-18-; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Mar: 9-10-11-30-31; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Abr: 13-14-15; RECURSOS F: refrigerio; RECURSOS T: computador video beam; RECURSOS H: Grupo de SG-SST | numero de capacitaciones programadas numero de capacitaciones ejecutadas | listado de asistencia
P | Establecer los objetivos y metas de los programas de prevencion de riesgos y promocion de la salud. | Realizacion del simulacro una vez al año | Ejecucion del simulacro | Grupo SG SST ARL SURA Brigadistas Trabajadores | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Ene: PRIMER TRIMESTRE DEL 2020 SE CORDINARA CON ARL SURA; RECURSOS T: pitos, chalecos, tarjeta y computador; RECURSOS H: grupo de brigadistas | numero de simulacro programado numero de simulacro ejecutados | informe de ejecucion delsimulacro
|  |  | Registrar, caracterizar y analizar la accidentalidad |  | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Ene: SIMULACRO; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Nov: 30; RECURSOS F: Costo de exámenes médicos, costo de vacunación, entre otros; RECURSOS T: IPS o consultorio habilitado. Laboratorio clínico. Computador. Papeleria. Impresora.; RECURSOS H: Médico especialista en SST. Fisioterpeuta ergónoma. Coordinador SG-SST | % cumplimiento del SVE= Actividades ejecutadas del SVE / actividades programadas del SVE x 100 | sistemas de vigilancia epidemiologica para riesgos prioritarios
H |  | Analisis de la vulnerabilidad | Capacitar sobre los puntos de encuentro y analisis de vulnerabilidad | Grupo de SG SST | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Ene: PRIMER TRIMESTRE DEL 2021 SE CORDINARA CON ARL SURA; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Ago: 28; RECURSOS T: computador y hojas; RECURSOS H: grupo del sistema | numero de capacitaciones programadas numero de capacitaciones realizadas | listado de asistencia
|  | Caracterizar el 100% de las incapacidades medicas | Registrar, caracterizar y analizar el ausentismo laboral | Grupo de SG SST | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Mar: 24-25; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Abr: 20-21-22; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Oct: 28 29 30; RECURSOS T: computador, hojas y esfero; RECURSOS H: talento humano | numero de incapacidades analizadas numero de incapacidades presentadas | analisis de incapacidades
|  | Implementacion y ejecucion del programa de trabajo en alturas | Socializar y definir responsabilidades del programa de trabajo en alturas | Gerente, subgerente administrativo y grupo de SG SST | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Mar: 29 y 30; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Nov: 8 y 9; RECURSOS T: programa de trabajo en alturas; RECURSOS H: coordinador de trabajo en alturas y subgerente administrativo | numero de actividades relacionadas con el programa trabajo en alturas numero de actividades realizadas | listado de actividades ejecutadas del programa de trabajo en alturas
|  | Revision anual por alta gerencia | Valoracion por la alta gerencia donde se evidencie el cumplimiento de la normatividad nacional en riesgos laborales | Gerente | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Mar: 1,2 y 3; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Nov: 2011-10-09; RECURSOS H: gerente y grupo de sistema | numero de reuniones realizadas | informe de revision por la alta gerencia
|  | Auditorias al sistema SGSST | Auditoria interna por parte del copasst | Copasst y sg-sst | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Ago: 03- 04 y 05; RECURSOS T: formato de auditoria y computador; RECURSOS H: integrante del Copasst | numero de auditorias programadas numero de auditorias ejecutadas | informe de auditoria
|  | Analisis y cruce de la informacion de accidente de trabajo | Analizar y concluir el comportamiento de las incapacidades por accidente de trabajo | Grupo de SG SST, Grupo de investigacion de accidente de trabajo y copasst | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Jun: 23-24-25; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Dic: 21-22-23; RECURSOS T: computador; RECURSOS H: Grupo de SG-SST y grupo investigador de accidente de trabajo e integrante del Copasst | numero de accidentes de trabajo presentados numero de analisis realizado | informe de cruce de datos de accidentalidad laboral
|  | caracteristicas del 100% de las incapacidades | Establecer el perfil sociodemografico de la poblacion trabajadora | Encargado del SGSST | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Feb: 17-18-19; RECURSOS F: NA; RECURSOS T: Computador. Base de datos; RECURSOS H: Coordinador SG-SST | Incidencia, Prevalencia | analisis estadistico de ausentismo y atel
H |  | Ejecucion de los documentos faltantes del SG SST | Elaboracion de procesos y procedimientos faltantes del SG SST | Grupo del SGSST | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Abr: 27-28-29 y 30; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Sep: 28-29-30; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Nov: 24-25 y 26; RECURSOS T: computador y hojas blancas; RECURSOS H: Grupo de SG-SST | numero de documentos faltantes numero de documentos elaborados | documentos elaborados
CESAR AUGUSTO JARAMILLO MARTINEZ
Gerente E.S.E Hospital San Jose del Guaviare
inicio

## 2022
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PLAN DE TRABAJO VIGENCIA 2022
CICLO PHVA | OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO | METAS | ACTIVIDAD | RESPONSABLE O LÍDER | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | RECURSOS |  |  | INDICADOR DE ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO | ENTREGABLE | RESULTADO
[5 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | F | T | H
P | Garantizar el compromiso para el mejoramiento continuo del desempeño en seguridad y salud en el trabajo. | Socializar la politica dede consumo de sustancias psicoactivas al 70% de los empleados y contratistas | divulgar la política de seguridad y salud en el trabajo y sustancias psicoactiva, a los funcionarios de la Institucion, actividad que se realizara articulada COPASST. | Grupo SG SST y COPASST | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Feb: 16-17-18; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Abr: 25-26-27; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES May: 3-4-5-6; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Jun: 1.2; RECURSOS F: refrigerio papeleria; RECURSOS T: Computador video beam; RECURSOS H: Grupo de SG-SST | #personas que conocen politica/#Total empleados | Política actualizada,firmada por gerencia y listado de asistencia de la socializacion de la misma
Registro de asistencia
|  |  | Publicar política de Seguridad y Salud en el Trabajo | SG-SST | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Mar: 31
P | garantizar la actualizacion de la matriz de peligro | Actualizacion de la matriz de peligro al 100% de las areas del hospital | Actualizacion de la matriz de peligros y riesgos incluyendo contratistas y terceros | Grupo de SG SST Y Copasst | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Ene: 20.21; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Feb: 8.9; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Mar: 22-23-24; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Abr: 18-19-20; RECURSOS T: computador; RECURSOS H: Grupo de SG-SST y Copasst | areas con matriz actualizada numero total de areas | matriz de asignacion por cada area actualizada
P | actualizar la matriz de requisitos legales de aduerdo a la normatividad. | Actualizar el 100% de los requisitos legales | Actualizar y complementar la matriz de requisitos legales | Grupo SG SST | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Ene: 3,4,5; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Jul: 28-29; RECURSOS T: computador; RECURSOS H: Grupo de SG-SST | numero de requisitos legales SG SST numero de requisitos elaborados | matriz legal actualizada
P | Identificar, evaluar y valorar los peligros y riesgos de la empresa | Investigar al 100% los eventos que se presenten | Investigar los accidentes de trabajo e incidentes | Grupo investigador de accidente de trabajo | 14-19-28 | 4.11 | 10,18-22 | 7.19 | 5,13,19,26 | 10,17,24 | 7,22,29 | 4,11,19,24 | 9.23 | 7,14,21 | 22,23,24 | 19-20 |  | formatos de investigacion de accidentes de trabajos | Grupo investigador de accidentes de trabajo | numero de accidentes de trabajo investigados numero de accidentes de trabajo presentados | formato de investigacion de trabajo y planes de mejora
P | Identificar y evaluar los requisitos legales en SST y aplicables a la empresa | Ejecucion de las tareas de la evaluacion del sg sst | Elaborar indicadores y otras tareas pendientes de la evaluacion echa por la ARL | Grupo SG SST | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Mar: 25 Y 28; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Jul: 12-13-14-y 15; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Nov: 8-9-10 y 11; RECURSOS T: computador esfero y lapiz; RECURSOS H: Grupo de SG-SST | numero de tareas programadas numero de tareas ejecutadas | documentos elaborados
P | Realizar una evaluacion del Sistema de Gestion en SST | Cumplimiento del 100% de las restricciones o recomendaciones medico laboral | revicion del protocolo de reubicacion laboral y hacer seguimiento al cumplimiento | Grupo de reubicacion laboral | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES May: 11.12; RECURSOS T: computador, hojas blancas y esferos; RECURSOS H: Grupo de reubicacion laboral | numero de trabajadores con orden de restricciones medico laborales numeros de trabajadores reubicados | acta de reubicacion laboral
P | Documentar el Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo | Capacitar el 70 % de los trabajadores en la prevencion de incidentes y accidentes de trabajo | Capacitar a todas las areas administrativas sobre normas de proteccion | Grupo SG SST y Doctora edithmilena alvarez (fisioterapeuta especialista en ergonomia) ARL | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Ene: 17-18; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Feb: 7,8,9; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Abr: 18-19-20; RECURSOS F: refrigerio; RECURSOS T: computador video beam; RECURSOS H: Grupo de SG-SST | numero de capacitaciones programadas numero de capacitaciones ejecutadas | listado de asistencia
P | Establecer los objetivos y metas de los programas de prevencion de riesgos y promocion de la salud. | Realizacion del simulacro una vez al año | Ejecucion del simulacro | Grupo SG SST ARL SURA Brigadistas Trabajadores | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Ene: PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 SE CORDINARA CON ARL SURA; RECURSOS T: pitos, chalecos, tarjeta y computador; RECURSOS H: grupo de brigadistas | numero de simulacro programado numero de simulacro ejecutados | informe de ejecucion delsimulacro
|  |  | Registrar, caracterizar y analizar la accidentalidad |  | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Ene: SIMULACRO; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Nov: 30; RECURSOS F: Costo de exámenes médicos, costo de vacunación, entre otros; RECURSOS T: IPS o consultorio habilitado. Laboratorio clínico. Computador. Papeleria. Impresora.; RECURSOS H: Médico especialista en SST. Fisioterpeuta ergónoma. Coordinador SG-SST | % cumplimiento del SVE= Actividades ejecutadas del SVE / actividades programadas del SVE x 100 | sistemas de vigilancia epidemiologica para riesgos prioritarios
H |  | Analisis de la vulnerabilidad | Capacitar sobre los puntos de encuentro y analisis de vulnerabilidad | Grupo de SG SST | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Ene: SEMANA DE LA JUSTAS OCUPACIONALES 2022; RECURSOS T: computador y hojas; RECURSOS H: grupo del sistema | numero de capacitaciones programadas numero de capacitaciones realizadas | listado de asistencia
|  | Caracterizar el 100% de las incapacidades medicas | Registrar, caracterizar y analizar el ausentismo laboral | Grupo de SG SST | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Abr: 8; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Jun: 30; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Ago: 24-25; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Oct: 23-24; RECURSOS T: computador, hojas y esfero; RECURSOS H: talento humano | numero de incapacidades analizadas numero de incapacidades presentadas | analisis de incapacidades
|  | Implementacion y ejecucion del programa de trabajo en alturas | Socializar y definir responsabilidades del programa de trabajo en alturas | Gerente, subgerente administrativo y grupo de SG SST | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Mar: 29 y 30; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Nov: 15,16,17; RECURSOS T: programa de trabajo en alturas; RECURSOS H: coordinador de trabajo en alturas y subgerente administrativo | numero de actividades relacionadas con el programa trabajo en alturas numero de actividades realizadas | listado de actividades ejecutadas del programa de trabajo en alturas
|  | Revision anual por alta gerencia | Valoracion por la alta gerencia donde se evidencie el cumplimiento de la normatividad nacional en riesgos laborales | Gerente | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Nov: 1,2,3; RECURSOS H: gerente y grupo de sistema | numero de reuniones realizadas | informe de revision por la alta gerencia
|  | Auditorias al sistema SGSST | Auditoria interna por parte del copasst | Copasst y sg-sst | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Ago: 10.11; RECURSOS T: formato de auditoria y computador; RECURSOS H: integrante del Copasst | numero de auditorias programadas numero de auditorias ejecutadas | informe de auditoria
|  | Analisis y cruce de la informacion de accidente de trabajo | Analizar y concluir el comportamiento de las incapacidades por accidente de trabajo | Grupo de SG SST, Grupo de investigacion de accidente de trabajo y copasst | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Jun: 23-24; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Dic: 21-22-23; RECURSOS T: computador; RECURSOS H: Grupo de SG-SST y grupo investigador de accidente de trabajo e integrante del Copasst | numero de accidentes de trabajo presentados numero de analisis realizado | informe de cruce de datos de accidentalidad laboral
|  | caracteristicas del 100% de las incapacidades | Establecer el perfil sociodemografico de la poblacion trabajadora | Encargado del SGSST | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Jul: 5.6; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Nov: 28,29; RECURSOS F: NA; RECURSOS T: Computador. Base de datos; RECURSOS H: Coordinador SG-SST | Incidencia, Prevalencia | analisis estadistico de ausentismo y atel
H |  | Ejecucion de los documentos faltantes del SG SST | Elaboracion de procesos y procedimientos faltantes del SG SST | Grupo del SGSST | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Abr: 28-29 y 30; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Sep: 28-29-30; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Nov: 25; RECURSOS T: computador y hojas blancas; RECURSOS H: Grupo de SG-SST | numero de documentos faltantes numero de documentos elaborados | documentos elaborados
OVEIDA PARRA NOVOA
Gerente E.S.E Hospital San Jose del Guaviare