## PAYAC_2025
Componente | Subtema | Código | Actividad | Meta/Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha fin | Seguimiento_trimestral
GESTIÓN DE RIESGOS | Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Diseño e implementacion del SIGR, para la identificación, valoración y tratamiento de riesgos de cada subsistema | Diseño e implementacion del SIGR y los subsistemas que lo conforman | Jefe oficina de Planeación | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 1-4
GESTIÓN DE RIESGOS | Política de Administración de Riesgos | 1.2 | Formular el Plan de Transparencia y Etica Empresarial y Administración del Riesgo de opacidad, corrupción y fraude (SICOF) | Plan de Transparencia y Etica Empresarial (PTEE) adoptado. | Jefe oficina de Planeación | 2025-01-02 | 2025-06-30 | 1-2
GESTIÓN DE RIESGOS | Política de Administración de Riesgos | 1.3 | Revision y actualizacion del Codigo de integridad | Codigo de integridad actualizado | Talento humano | 2025-01-02 | 2025-06-30 | 1-2
GESTIÓN DE RIESGOS | Construcción de la matriz de riesgos, de acuerdo con los subsistemas que lo conforman | 1.3 | Realizar revisión y actualización del mapa de riesgos de corrupción definidos para los diferentes procesos, realizando los ajustes requeridos. | Mapa de riesgos actualizada | Jefe oficina de Planeación | 2025-01-02 | 2025-06-30 | 1-2
GESTIÓN DE RIESGOS | Construcción de la matriz de riesgos, de acuerdo con los subsistemas que lo conforman | 1.4 | Elaborar del Manual del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT | Manual del SARLAFT | Jefe oficina de Planeación | 2025-02-03 | 2025-06-30 | 1-2
GESTIÓN DE RIESGOS | Consulta y divulgación | 1.6 | Realizar el seguimiento a la efectividad de los controles incorporados - Mapa de Riesgos, reportando y publicando el resultado de la revisión efectuada, en los plazos establecidos por ley | Informes de evaluación de la Oficina de Control interno de Gestión al mapa de riesgos | Oficina de Control Interno de Gestión | 2025-06-02 | 2026-01-10 | 2-4
GESTIÓN DE RIESGOS | Seguimiento | 1.7 | Auditorias internas, evaluaciones y seguimientos | Informes con los resultados de las auditorias y evaluaciones de seguimiento emitidos por la oficina de control interno | Jefe oficina de Control Interno de Gestión | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 3-4
TRÁMITES | Priorizacion de trámites | 2.1 | Una mesa de trabajo para la priorización de tramites de la vigencia 2025 | Planilla de asistencia y un informe de los tramites priorizados | Gobierno en Linea | 2025-02-01 | 2025-06-30 | 1-2
TRÁMITES | Capacitación y sensibilización | 2.2 | Formación del personal en el uso de nuevas herramientas digitales | reporte de capacitaciones para el personal y listas de asistencia | Gobierno en Linea | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 1-4
TRÁMITES | Racionalización de trámites | 2.3.1 | Identificación de tramites innecesarios o redundantes | Reporte de los tramites innecesarios | Gobierno en linea | 2025-02-01 | 2025-06-30 | 1-2
TRÁMITES | Racionalización de trámites | 2.3.2 | Implementación de sistemas y/o herramientas electronicas para citas, examenes etc. | Sistema y/o herramientas electronicas implementado | Gobierno en linea | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 1-4
TRÁMITES | Racionalización de trámites | 2.3.3 | Implementación de la estrategia registrada ante el SUIT, con el fin de mejorar los tramites institucionales | informe de la implementación de la estrategia registrada en el SUIT | Gobierno en linea | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 1-4
TRÁMITES | Racionalización de trámites | 2.3.4 | Publicación de todos los trámites en la pagina web institucional con un enlace hacia la plataforma www.gov.co | Captura de pantalla de los enlaces de los trámites desde la página web institucional hacia la plataforma WWW.GOV.CO | Gobierno en linea | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 1-4
TRÁMITES | Racionalización de trámites | 2.3.5 | Cumplimiento para la publicación y divulgación de la información de acuerdo a la estrategia de Gobierno en linea, lineamientos de MINTIC y el anaexo 2 de la resolucion 1519/2020 | Informe semestral con pantallazos de la pagina web donde se identifique la información de acuerdo a la estrategia de Gobierno en linea y lineamientos de MINTIC. | Gobierno en linea | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 1-4
TRÁMITES | Interoperabilidad | 2.4 | Realizar seguimiento de las OPAS a traves del SUIT, de acuerdo con el inventario de la entidad. | Reporte del seguimiento a las OPAS | Gobierno en linea | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 1-4
RENDICIÓN DE CUENTAS | Preparación de la Rendición de Cuentas | 3.1 | Socializar la estrategia de la Audiencia publica de cuentas de la vigencia 2024 ante el Comitè de Gestión y Desempeño | Acta del Comité de Gestión con la socializacion de la estrategiade la Audiencia publica de cuentas | Jefe Oficina de Planeación | 2025-02-03 | 2025-03-24 | 1
RENDICIÓN DE CUENTAS | Preparación de la Rendición de Cuentas | 3.4 | Diseñar, implementar y divulgar estrategias para incentivar la participacion de los grupos de valor en los ejercicios de la Rendición de Cuentas. | Piezas comunicacionales publicadas | Jefe oficina de planeación | 2025-02-01 | 2025-03-20 | 1
RENDICIÓN DE CUENTAS | Dialogo | 3.5 | Invitación a los actores y grupos de interés para participar en los espacios de Rendición de Cuentas | Tarjeta de invitación a los grupos de valor para la Audiencia pùblica de cuentas | Jefe Oficina de Planeación / comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 1
RENDICIÓN DE CUENTAS | Dialogo | 3.6 | Difusión de la Audiencia Publica de Cuentas, a través de redes sociales (Facebook). | link del micrositio en Pagina Web | Jefe Oficina de Planeación / comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-04-07 | 1-2
RENDICIÓN DE CUENTAS | Responsabilidad | 3.7 | Informe tecnico de la audiencia publica de cuentas de la vigencia 2024. | Informe tècnico | Jefe oficina de Planeación | 2025-03-20 | 2025-04-08 | 1-2
ATENCION AL CIUDADANO | Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 4.1 | Fortalecer las acciones de capacitacion con la alianza de usuarios. | Actas de reunion de la alianza de usuarios. | Profesional Oficina de Atención al Usuario SIAU | 2025-02-02 | 2025-12-31 | 1-4
ATENCION AL CIUDADANO | Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2 | Divulgacion a los grupos de valor e interés sobre el manejo y tratamiento de las PQRSF. | Campañas de socialización a través de redes sociales, pagina web y equipo de agentes SIAU | Profesional Oficina de Atención al Usuario SIAU Profesional de comunicaciones | 2025-02-02 | 2025-12-31 | 1-4
ATENCION AL CIUDADANO | Integridad | 4.3 | Ejecutar las estrategias descritas en el programa de de humanización en torno al cliente y externo. | Evidencias de las capacitaciones ( listados de asistencia, fotos). | Profesional Oficina de Atención al Usuario SIAU | 2025-02-02 | 2025-12-31 | 1-4
ATENCION AL CIUDADANO | Relacionamiento con el ciudadano | 4.4 | Realizar informe trimestral de la información obtenida de la apertura de buzones de sugerencias y tramites de quejas y reclamos. | Pantallazo de los informes Publicados en pagina web sobre el numero de PQRSF recibidas, como fueron los resultados obtenidos. | Profesional Oficina de Atención al Usuario SIAU Profesional de Gobierno en linea. | 2025-02-02 | 2025-12-31 | 1-4
MECANISMOS DE TRANSPARENCIA | Lineamientos de transparencia activa | 5.1 | Desarrollar contenidos periodisticos sobre la gestión institucional para ser divulgados como boletines de prensa | Boletines de prensa | Comunicaciones | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 1-4
MECANISMOS DE TRANSPARENCIA | Lineamientos de transparencia activa | 5.2.1 | Campañas en redes sociales y medios para fomentar la cultura de transparencia | informe de seguimiento de la campaña en redes sociales y medios | Comunicaciones/Gobierno digital | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 1-4
MECANISMOS DE TRANSPARENCIA | Lineamientos de transparencia activa | 5.2.2 | Divulgación de datos abiertos | Enlace y captura de pantalla de la página web donde se encuentra publicada la información | Gobierno en linea | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 1-4
MECANISMOS DE TRANSPARENCIA | Lineamientos de transparencia activa | 5.2.3 | Actualizar permanentemente la información del menú transparencia, menú participa y servicio al ciudadano a través del portal web. | Información actualizada en los diferentes espacios | Comunicaciones/Gobierno digital | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 1-4
MECANISMOS DE TRANSPARENCIA | Criterio diferencial de accesibilidad | 5.3.1 | Rediseño de la sede electronica del HSJG, con parametros de calidad, accesibilidad y usabilidad | Sede electronica actualizada con parametros de calidad, accesibilidad y usabilidad | Comunicaciones/Gobierno digital | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 1-4
MECANISMOS DE TRANSPARENCIA | Criterio diferencial de accesibilidad | 5.3.2 | Implementar gradualmente mecanismos en el portal web para las comunidades o personas con discapacidad. | Protocolo de atencion a las ciudadanias y micrositios actualizados. | Comunicaciones/Gobierno digital | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 1-4
MECANISMOS DE TRANSPARENCIA | Transparencia Pasiva | 5.4 | Producir y difundir comunicados de prensa y materiales periodísticos. | Material informativo diseñado y publicado. | Comunicaciones | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 1-4
MECANISMOS DE TRANSPARENCIA | Transparencia Pasiva | 5.5 | publicar el informe de resultados de PQRSD y percepción de los grupos de valor en el portal WEB del HSJG | Enlace y captura de pantalla de la página web donde se encuentra publicada la información | Gobierno en linea | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 1-4
MECANISMOS DE TRANSPARENCIA | Instrumentos de Gestión de la Información | 5.6 | Gestionar los instrumentos de gestión de la información de acuerdo a la ley 1712 de 2014. | Instrumentos actualizados. | Gobierno en linea | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 1-4
MECANISMOS DE TRANSPARENCIA | Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.7 | Seguimiento y actualización de la información institucional mediante matriz de responsabilidades Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA | Portal web con requerimientos ITA actualizado. | Gobierno en linea | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 1-4
INICIATIVAS ADICIONALES | Experiencias exitosas | 6.1 | Documentar las buenas practicas (atención diferencial Etnopabellon, justas ocupacionales y caminatas ecologicas) de la ESE. Hospital San Josè del Guaviare | Informe con el desarrollo de buenas practicas | Jefe oficina de planeación | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 1-4